Β΄ ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή 	1

Στόχοι και Δράσεις	3

Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης	26

Μεθοδολογία Ιεράρχησης της Προτεραιότητας των Έργων και Δράσεων	100

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενδεικτικών Προτεινόμενων  Έργων	103

# Εισαγωγή

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτελεί συστατικό στοιχείο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας,  εκπονείται με βάση τις απαιτήσεις του Ν. 3852/2019 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και αποτελεί την εξειδίκευση της Στρατηγικής της Περιφέρειας για την περίοδο 2012-2014.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει Άξονες, Μέτρα, Στόχους, όπως έχουν προσδιορισθεί στη φάση κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου, και Δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική της Περιφέρειας, και έχουν διαμορφωθεί με την συμμετοχή των  υπηρεσιών  της Περιφέρειας και των Νομικών της Προσώπων.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την κατάρτιση του Οικονομικού Προγραμματισμού και των Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Προγράμματος.

Κομβικό στοιχείο της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου αποτέλεσε η διατύπωση προτάσεων ανάπτυξης Σχεδίων Δράσης από το σύνολο των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, στο επίπεδο των επιμέρους Περιφερειακών Ενοτήτων, με στόχο την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των στελεχών της Περιφέρειας και την ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας Αναπτυξιακού Σχεδιασμού.

Η τρέχουσα συγκυρία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου, δεν ευνοεί τον ορθολογικό αναπτυξιακό προγραμματισμό, δεδομένης της ρευστότητας, τόσο στα θέματα κατανομής των αρμοδιοτήτων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο  και απόδοσης των αναγκαίων πόρων για την άσκησή τους (δεύτερη φάση του Προγράμματος Καλλικράτης, καθυστερήσεις στη διαμόρφωση σταθερού πλαισίου απόδοσης και κατανομής των κεντρικών χρηματοδοτικών πηγών, όπως οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι), γεγονός που επιτείνεται από την εφαρμοζόμενη περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα.

Κατά συνέπεια, παρά τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του Στρατηγικού Σχεδιασμού, στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για την περίοδο 2012-2014, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση  στην επίλυση κρίσιμων προβλημάτων, καθώς και στην αντιμετώπιση ζωτικής σημασίας προτεραιοτήτων.

Για την κατάρτιση  και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η ανάγκη αξιοποίησης όλων των δυνητικά διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης, αλλά και αναζήτησης νέων πηγών χρηματοδότησης, οι οποίες είναι  δυνατόν  να συνεισφέρουν στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η αναζήτηση αυτή καθίσταται απόλυτα  απαραίτητη   λόγω των αλλαγών των συνθηκών εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης, καθώς και για την πλέον ολοκληρωμένη  προσέγγιση   της μόχλευσης οικονομικών πόρων.

Ο προσδιορισμός με σαφήνεια και διαφάνεια από την Κεντρική Διοίκηση των διαθέσιμων πόρων και πηγών, σύμφωνα με τις θεσμικές προβλέψεις, όπως και των κριτηρίων κατανομής τους, θα επιτρέψει την επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και την οριστικοποίηση του καταλόγου των έργων/ δράσεων που θα ενταχθούν, ύστερα από σχετική αξιολόγηση, στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης της Περιφέρειας.

Σημειώνεται ότι, στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης είναι δυνατόν να τροποποιείται ο προγραμματισμός των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και να περιλαμβάνονται νέες δράσεις, εφόσον εντάσσονται την στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της ΠΙΝ.

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, το παρόν Παραδοτέο διαρθρώνεται ως ακολούθως:

Το Κεφάλαιο 1 καλύπτει εισαγωγικά  θέματα.

Το Κεφάλαιο 2, «Στόχοι και Δράσεις», περιλαμβάνει την αναφορά των Κρίσιμων Ζητημάτων Ανάπτυξης που αναλύθηκαν στο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού και την αποτύπωση της βασικής εσωτερικής αρχιτεκτονικής του Επιχειρησιακού Σχεδίου, με την εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας σε Μέτρα και Ειδικούς Στόχους

Στο Κεφάλαιο 3, «Κατάρτιση των Σχεδίων Δράσης», αναλύονται ανά Άξονα Προτεραιότητας, Μέτρο και Ειδικό Στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος τα Σχέδια Δράσης. Τα Σχέδια Δράσης αποτελούν μια συνεκτική δέσμη κατηγοριών έργων, ή και μεμονωμένα έργα, για τα οποία γίνεται συνοπτική περιγραφή του φυσικού τους αντικειμένου, καταγράφεται η σκοπιμότητα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή τους, οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι τυχόν συνεργασίες με λοιπούς τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς, οι τυχόν συνέργειες με άλλες Δράσεις, οι δείκτες εκροών, το χρονοδιάγραμμα και οι πιθανές πηγές χρηματοδότησής τους.

Το Κεφάλαιο 4, «Μεθοδολογία Ιεράρχησης της Προτεραιότητας των Έργων και Δράσεων», περιλαμβάνει την προτεινόμενη μεθοδολογία αξιολόγησης της ιεράρχησης της προτεραιότητας των Έργων και Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΙΝ. Η Μεθοδολογία αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί από την ΠΙΝ, προκειμένου να προσδιορισθούν οι προτεραιότητες, δηλαδή οι πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που προτίθεται κατά προτεραιότητα να αναλάβει η Περιφέρεια κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού και εντέλει να διαμορφωθούν τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης, με έργα που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ουσιαστική Ανάπτυξη της  ΠΙΝ.

Τέλος, επισυνάπτεται Παράρτημα, που περιλαμβάνει το σύνολο των προτεινόμενων ενδεικτικών έργων  από τις Υπηρεσιακές Διευθύνσεις της ΠΙΝ, κατανεμημένα ανά Άξονα, Μέτρο, Στόχο και Ενδεικτική Κατηγορία Δράσης, προκειμένου να υποστηριχθεί η επιλογή των έργων που θα αξιολογηθούν για την ένταξή τους  στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης, βάσει της θεσμικής αρμοδιότητας της ΠΙΝ, της ιεράρχησης των αναγκών της και της διαθεσιμότητας των  σχετικών πόρων.

# Στόχοι και Δράσεις

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το  Περιφερειακό Συμβούλιο Στρατηγικό Σχέδιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, διατυπώνονται ανά πεδίο προγραμματισμού ως εξής:

- Προσπελασιμότητα –Υποδομές:

- Αναβάθμιση των υποδομών  συγκοινωνιών - μεταφορών για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας προς την Περιφέρεια από την ηπειρωτική και τη λοιπή νησιωτική Ελλάδα,

- Βελτίωση των συγκοινωνιών  - μεταφορών μεταξύ των νησιών,,

- Δημιουργία και λειτουργία σύγχρονων  ενδοπεριφερειακών αξόνων συγκοινωνιών - μεταφορών στο εσωτερικό των νησιών της Περιφέρειας, με έμφαση και στους εσωτερικούς άξονες  από Βορρά προς Νότο,

- Επίλυση των ζωτικών θεμάτων κυκλοφορίας γύρω από τα αστικά κέντρα και τις περιοχές αυξημένης τουριστικής κίνησης,

- Αξιοποίηση γεωστρατηγικής θέσης της Περιφέρειας για την ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με τις περιοχές του ευρύτερου χώρου του Ιονίου Πελάγους, της Αδριατικής και της Μεσογείου.

- Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής:

- Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος  και λήψη μέτρων προστασίας για τη περιβαλλοντική διαχείριση και αειφορία: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές της ΠΙΝ,

- Ορθολογική χρήση  / αξιοποίηση των φυσικών πόρων  (προώθηση της πράσινης – αειφόρου ανάπτυξης),

- Ανάπτυξη σχεδίου για τη  διαχείριση υδάτινου δυναμικού,

- Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων,

- Προστασία και ανάδειξη του αστικού χώρου και των παραδοσιακών οικισμών / συντήρηση, προστασία και ανάδειξη του πλούσιου κτιριολογικού αποθέματος των νησιών,

- Ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών ως τόπου Α’ κατοικίας και πιθανή ανάπτυξη «συστήματος υποδοχής κατοίκων»,

- Ευαισθητοποίηση των πολιτών και των φορέων για τη λήψη πρωτοβουλιών και μέτρων προστασίας του αστικού χώρου,

- Ολοκλήρωση και εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων,

- Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένων χωροταξικών ρυθμίσεων στο επίπεδο της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση πιέσεων στις χρήσεις γης και στο φυσικό περιβάλλον / Χωροθέτηση οχλουσών χρήσεων,

- Προστασία δασών από πυρκαγιές,

- Προστασία αγροτικής γης και ανάδειξη ελαιώνων,

- Προστασία και ανάδειξη ευαίσθητων περιοχών και περιοχών κάλλους,

- Προστασία ακτών.

- Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός:

- Συντήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος,

- Ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας,

- Δημιουργία υποδομών και προγραμμάτων για την πρόληψη και προστασία της δημόσιας υγείας,

- Ανάπτυξη δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών κοινωνικής πρόνοιας,

- Καθιέρωση λειτουργικών τοπικών δομών συμμετοχής για την κοινωνία των πολιτών και τους παραγωγικούς φορείς,

- Βελτίωση και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων,

- Συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού,

- Διασύνδεση της εκπαίδευσης (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) με τον παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας,

- Ενίσχυση  της τουριστικής κατάρτισης και συνείδησης,

- Προώθηση οριζόντιων πολιτικών και δράσεων ισότητας καθώς και θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών.

- Τοπική Οικονομία και Απασχόληση:

- Αλλαγή του παραγωγικού προτύπου ανάπτυξης με τη βελτίωση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με νέες και εναλλακτικές δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στην τοπική ταυτότητα και ιδιαιτερότητα, ιδίως μέσω της ήπιας αξιοποίησης των φυσικών και πολιτισμικών πόρων και αποθεμάτων και της αξιοποίησης της ζήτησης για τοπικά παραδοσιακά προϊόντα,

- Σχεδιασμός συνολικής δέσμης δράσεων για τη διαφοροποίηση και αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με νέους τρόπους και μέσα, αναβάθμιση / διαφοροποίηση υφιστάμενων τουριστικών υποδομών και αντίστοιχη προσαρμογή επενδυτικών κινήτρων,

- Μέτρα ενίσχυσης κλάδων της οικονομίας και δικτύων συνεργασιών για τον εμπλουτισμό και την ολοκλήρωση του τουριστικού προϊόντος,

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη μέτρων αναβίωσης παραδοσιακών καλλιεργειών και αξιοποίησης των εδαφικών πόρων με ανταγωνιστικές καλλιέργειες και άλλες εναλλακτικές χρήσεις,

- Αναβάθμιση και σχεδιασμός δομών και υποδομών για την δια βίου μάθηση,

- Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και συγκράτηση του νεανικού πληθυσμού και των αποφοίτων ΑΕΙ στην Περιφέρεια,

- Συμφιλίωση του εργασιακού και οικογενειακού βίου και παρεμβάσεις υπέρ της ισότητας των δύο φύλων,

- Συνεργασίες με ΑΕΙ για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων με τοπική ταυτότητα και ποιότητα,

- Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και δημιουργία δομών και ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας-τεχνολογίας,

- Διασφάλιση χώρων συγκέντρωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (επιχειρηματικών υποδοχέων, Επιχειρηματικά Πάρκα),

- Προσέλκυση επενδύσεων ΑΠΕ για την ανάπτυξη νέων επενδυτικών δραστηριοτήτων και την μερική  ενεργειακή αυτάρκεια των νησιών της Περιφέρειας.

- Διοικητική Ικανότητα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:

- Βέλτιστη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού,

- Τυποποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης της αποδοτικής λειτουργίας της ΠΙΝ,

- Ανάπτυξη συστημάτων και  μηχανισμών αποτελεσματικής παρακολούθησης της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος,

- Ανάπτυξη θεσμών συνεργασίας και συναίνεση για την υλοποίηση του κοινού οράματος της ΠΙΝ,

- Συντονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Δικτύων Εθελοντισμού, σε συνεργασία με τους Δήμους της εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ,

- Άμεση βελτίωση κτιριακών υποδομών/ Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών / Εκπαίδευση προσωπικού / Ενημέρωση χρηστών,

- Σύνδεση με δίκτυα πληροφοριών άλλων φορέων,

- Δυνατότητες ανταλλαγής εμπειριών και νέου τρόπου λειτουργίας μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας,

- Θεσμική κατοχύρωση αλληλεπίδρασης με την Τριτοβάθμια Εκπαιδευτική Κοινότητα,

- Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε θέματα καθημερινής λειτουργίας και ελέγχων για την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο προϊόν  - υπηρεσίες της Περιφέρειας,

- Παγίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας  της ΠΙΝ ως επιτελικού φορέα της Αυτοδιοίκησης.

Οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι που προέκυψαν από την εξειδίκευση των Κρίσιμων Ζητημάτων Ανάπτυξη είναι οι ακόλουθοι:

- Βελτίωση Προσπελασιμότητας – Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών

- Ορθολογικός Χωροταξικός Σχεδιασμός

- Περιβαλλοντική Προστασία

- Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικών Υποδομών

- Διαφοροποίηση του Παραγωγικού Προτύπου με έμφαση στη αξιοποίηση συνεργιών πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα με τον Τουρισμό-Πολιτισμό

- Βελτίωση της Αποτελεσματικής και Αποδοτικής Λειτουργίας της ΠΙΝ

Οι Στόχοι αυτοί αντιστοιχήθηκαν στους κάτωθι Άξονες Προτεραιότητας:

- Βελτίωση Προσπελασιμότητας - Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών

- Προστασία Περιβάλλοντος & Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

- Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής (Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός / Αθλητισμός)

- Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση

- Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας της ΠΙΝ

## Βασική Αρχιτεκτονική του Επιχειρησιακού Σχεδίου

Η αρχιτεκτονική του Επιχειρησιακού Σχεδίου  της ΠΙΝ αναπτύσσεται στη βάση των προαναφερόμενων Αξόνων Προτεραιότητας, οι οποίοι αναλύονται περαιτέρω σε Μέτρα. Το κάθε Μέτρο εξυπηρετεί έναν, ή περισσότερους Ειδικούς Στόχους και αναλύεται σε επιμέρους Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσης. Η κάθε Ενδεικτική Κατηγορία Δράσης δύναται να αποτελεί, είτε ομάδα επιμέρους έργων, όταν το φυσικό τους αντικείμενο είναι περιορισμένο ή παρεμφερές, είτε μεμονωμένο έργο. Τα προτεινόμενα έργα και δράσεις προήλθαν:

- από τα έργα και τις δράσεις που είναι ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (2012),

- από έργα και δράσεις ενταγμένα, ή σχεδιαζόμενα στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ή/και συγχρηματοδοτούμενα από Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας,

- από τις κατηγορίες πράξεων που προβλέπονται από τον υπερκείμενο σχεδιασμό και προγραμματισμό του Περιφερειακού Σχεδιασμού (ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ), καθώς και τους στόχους της εθνικής στρατηγικής, σε ότι αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που αποτυπώνονται στα επιμέρους Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, και

- από την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανιχνεύτηκαν στο πλαίσιο της αποτύπωσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης.

Η παραπάνω δομή παρουσιάζεται συνοπτικά στον ακόλουθο Πίνακα:

| ΑΞΟΝΑΣ | ΜΕΤΡΟ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Βελτίωση Προσπελασιμότητας - Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών | 1.1: Προσπελασιμότητα Περιφέρειας και των νησιών της | 1.1.1 Βελτίωση της προσπελασιμότητας των νησιών της Περιφέρειας | 1.1.1.1 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων βελτίωσης προσπελασιμότητας με εφαρμογή της αρχής μεταφορικού ισοδύναμου |
|  |  |  | 1.1.1.2 Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών πρόσβασης και σύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας |
|  |  | 1.1.2. Βελτίωση των συγκοινωνιών / μεταφορών μεταξύ των νησιών | 1.1.2.1 Αναβάθμιση και επέκταση λιμενικών και λοιπών σχετικών υποδομών μικρών νησιών |
|  |  | Αξιοποίηση γεωστρατηγικής θέσης της Περιφέρειας | 1.1.2..2 Ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με τις περιοχές του ευρύτερου χώρου του Ιονίου Πελάγους, της Αδριατικής και της Μεσογείου |
|  | 1.2 Ανάπτυξη υποδομών μεταφορών στο εσωτερικό των νησιών | 1.2.1. Βελτίωση βασικού οδικού δικτύου | 1.2.1.1. Δημιουργία και λειτουργία σύγχρονων ενδοπεριφερειακών αξόνων συγκοινωνιών - μεταφορών στο εσωτερικό των νησιών |
|  |  | 1.2.2 Βελτίωση περιφερειακού οδικού δικτύου και οδικής ασφάλειας | 1.2.2.1. Παρεμβάσεις βελτίωσης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, καθώς και πρόσβασης στις ακτές |
| 2. Προστασία Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής | 2.1 Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας | 2.1.1 Προστασία και αποκατάσταση της δομής και λειτουργίας των φυσικών συστημάτων και ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας | 2.1.1.1 Έργα προστασίας, ανάδειξης, σήμανσης και αξιοποίησης προστατευόμενων περιοχών και ιδιαίτερων φυσικών σχηματισμών |
|  |  |  | 2.1.1.2 Έργα/δράσεις προστασίας και ανάδειξης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας |
|  |  |  | 2.1.1.3 Σχεδιασμός εφαρμογής και διάχυση πρακτικών φιλικών στο περιβάλλον |
|  |  | 2.1.2 Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δομών περιβαλλοντικού ελέγχου | 2.1.2.1 Ενίσχυση των μέσων και υποδομών περιβαλλοντικού ελέγχου |
|  | 2.2. Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός | 2.2.1 Δημιουργία και διασφάλιση εφαρμογής ολοκληρωμένου χωροταξικού & πολεοδομικού σχεδιασμού | 2.2.1.1 Σχεδιασμός και εφαρμογή χωροταξικών ρυθμίσεων / Χωροθέτηση οχλουσών χρήσεων |
|  |  |  | 2.2.1.2 Περιφερειακός/Τοπικός Χωροταξικός Σχεδιασμός |
|  | 2.3 Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου | 2.3.1 Βελτιστοποίηση των μηχανισμών αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικά αίτια και βελτίωση πολιτικής προστασίας | 2.3.1.1 Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης προληπτικών μέτρων φυσικών καταστροφών |
|  |  | 2.3.2 Προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών καθώς και του περιβάλλοντος από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές | 2.3.2.1 Αντιπλημμυρικά έργα |
|  |  |  | 2.3.2.2 Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης & έγκαιρης προειδοποίησης περιβαλλοντικού και τεχνολογικού κινδύνου |
|  | 2.4 Προστασία και Διαχείριση υδάτινων πόρων | 2.4.1 Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων και αειφορική χρήση των διαθέσιμων αποθεμάτων | 2.4.1.1 Έργα και δράσεις για την προστασία των επιφανειακών και υπογείων υδάτων |
|  | 2.5 Προστασία εδαφικών συστημάτων - Διαχείριση στερεών αποβλήτων | 2.5.1 Ολοκλήρωση και εφαρμογή Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων | 2.5.1.1 Υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων |
|  |  | 2.5.2 Προστασία και αειφόρος χρήση των εδαφικών πόρων | 2.5.2.1 Απογραφή εδαφικών πόρων |
|  | 2.6 Σχέδια προστασίας / ανάδειξης αστικών και αγροτικών περιοχών και βιώσιμης ανάπτυξης | 2.6.1 Ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων αστικού χώρου και ανάδειξη αρχιτεκτονικής κληρονομιάς | 2.6.1.1 Ενοποίηση-ανάδειξη κτιριολογικού αποθέματος |
|  |  | 2.6.2 Προστασία, και ανάδειξη αγροτικού χώρου | 2.6.2.1 Μέτρα προστασίας και ανάδειξης αγροτικής γης |
| 3. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής | 3.1 Εκπαίδευση | 3.1.1 Ενίσχυση της δια βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για τη δημιουργία κοινής περιφερειακής συνείδησης | 3.1.1.1 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Δράσεις για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από το σχολείο. Δράσεις για την εκτέλεση και εκπόνηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης |
|  |  | 3.1.2 Ανάπτυξη διασυνδέσεων ΑΕΙ - ΑΤΕΙ και παραγωγικού ιστού | 3.1.2.1 Συντονισμός και εφαρμογή σχεδίου διασύνδεσης ΑΕΙ-ΑΤΕΙ με τις ανάγκες της περιφέρειας και του τοπικού παραγωγικού συστήματος |
|  | 3.2 Κοινωνική Μέριμνα και Υγεία | 3.2.1. Δημιουργία/ ενίσχυση κοινωνικών υποδομών και βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών | 3.2.1.1 Ανάπτυξη προγραμμάτων δημόσιας υγείας. |
|  |  |  | 3.2.1.2 Υποδομές και Υπηρεσίες Στήριξης ΑΜΕΑ |
|  |  |  | 3.2.1.3 Εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων μέσω Περιφερειακού Δικτύου εθελοντισμού |
|  |  | 3.2.2. Προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων και συμφιλίωση εργασιακού και οικογενειακού βίου | 3.2.2.1 Εφαρμογή Σχεδίου Δράσης Ισότητας των δύο φύλων στην Περιφέρεια |
|  | 3.3 Πολιτισμός - Αθλητισμός | 3.3.1 Προστασία και Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς | 3.3.1.1 Ανάπτυξη δράσεων ανάδειξης και ενιαίας προβολής της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας |
|  |  |  | 3.3.1.2 Ανάδειξη αξιόλογων πολιτιστικών και λατρευτικών μνημείων |
|  |  |  | 3.3.1.3 Ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργασιών με τις όμορες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους |
|  |  | 3.3.2 Προαγωγή του αθλητισμού και προώθηση αθλητικών εκδηλώσεων | 3.3.2.1 Διαμόρφωση πλέγματος προτάσεων ανάπτυξης και εμπλουτισμού αθλητικών υποδομών |
|  |  |  | 3.3.2.2 Σχεδιασμός και υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων |
| 4. Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση | 4.1 Τουριστική Ανάπτυξη | 4.1.1. Δημιουργία ισχυρής Ταυτότητας Περιφερειακού Προορισμού (Brand Name ), με βασικά χαρακτηριστικά το Πολιτιστικό Απόθεμα, καθώς και το Ανθρωπογενές και το Φυσικό Περιβάλλον | 4.1.1.1 Παρακολούθηση και αναγνώριση τάσεων τουρισμού- Σχεδιασμός μακροπρόθεσμης στρατηγικής διαφοροποίησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της ΠΙΝ - Εφαρμογή μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Τουριστικής Προβολής της ΠΙΝ |
|  |  | 4.1.2 Διαφοροποίηση και εμπλουτισμός - Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος | 4.1.2.1 Διαμόρφωση προτάσεων ανάπτυξης Ειδικών Μορφών τουρισμού |
|  |  |  | 4.1.2.2 Ανάπτυξη διαβαθμικών, διαπεριφερειακών και διευρωπαϊκών συνεργασιών και δικτύων για την τουριστική ανάπτυξη |
|  |  | 4.1.3 Αναβάθμιση τουριστικών υποδομών - υποστήριξη με κατάλληλη προσαρμογή επενδυτικών κινήτρων | 4.1.3.1 Ανάπτυξη τουριστικών λιμενικών υποδομών - Διαμόρφωση πλέγματος προτάσεων ανάπτυξης τουριστικών υποδομών και επενδυτικών κινήτρων στον τουρισμό |
|  | 4.2 Αγροτική Ανάπτυξη | 4.2.1. Ενίσχυση δραστηριοτήτων πρωτογενούς παραγωγής και ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητας τοπικών προϊόντων | 4.2.1.1 Εκπόνηση Προγραμμάτων προστασίας αγροτικών τοπίων και αναζωογόνησης παραδοσιακών καλλιεργειών (ελαιώνων και αμπελώνων) |
|  |  |  | 4.2.1.2 Προγραμματισμός, μελέτη και κατασκευή εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών, υδροληπτικών και αντιδιαβρωτικών έργων |
|  |  |  | 4.2.1.3 Ανάπτυξη Δράσεων στήριξης Ομάδων Παραγωγών και βιοκαλλιεργειών |
|  |  |  | 4.2.1.4 Ανάπτυξη Δράσεων στήριξης της επαγγελματικής αλιείας και αλιέων |
|  |  |  | 4.2.1.5 Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του πρωτογενή τομέα |
|  | 4.3 Στήριξη της Απασχόλησης | 4.3.1 Υποστήριξη της απασχόλησης | 4.3.1.1 Συμμετοχή σε προγράμματα προώθησης της απασχόλησης (Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση) |
|  |  | 4.3.2Ενίσχυση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού | 4.3.2.1 Παρεμβάσεις για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων και συμμετοχή σε τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ενίσχυση δράσεων κοινωνικής οικονομίας) |
|  |  | 4.3.3 Βελτίωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικό τομέα | 4.3.3.1 Σχεδιασμός δράσεων ενίσχυσης της τουριστικής συνείδησης και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης υπαλλήλων και ανέργων καθώς και εργοδοτών του τομέα τουρισμού |
|  |  | 4.3.4 Βελτίωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού των λοιπών τομέων οικονομικής δραστηριότητας | 4.3.4.1 Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων στους λοιπούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας |
|  | 4.4 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας - Καινοτομία - ΤΠΕ | 4.4.1 Βελτίωση οριζόντιων δομών/υποδομών και εργαλείων στήριξης της επιχειρηματικότητας | 4.4.1.1 Σχεδιασμός και υποστήριξη εφαρμογής δράσεων προώθησης και διάθεσης τοπικών προϊόντων στην Ελληνική και τις Διεθνείς Αγορές |
|  |  |  | 4.4.1.2 Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων και δικτύων συνεργασιών για τον εμπλουτισμό και ολοκλήρωση του τουριστικού προϊόντος |
|  |  |  | 4.4.1.3 Εξειδίκευση περιφερειακής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία |
|  |  |  | 4.4.1.4 Βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος της ΠΙΝ |
|  |  | 4.4.2 Ανάπτυξη βιοτεχνίας και υπηρεσιών συμπληρωματικά προς τον τουρισμό | 4.4.2 .1 Δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία και ΤΠΕ σε συμπληρωματικότητα με τον τουρισμό |
| 5. Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας των Υπηρεσιών της ΠΙΝ | 5.1 Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών και οργάνων | 5.1.1 Βελτίωση οργανωτικής δομής και εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της ΠΙΝ. | 5.1.1.1 Αναδιάρθρωση οργανωτικής δομής και ανασχεδιασμός-προτυποποίηση λειτουργικών διαδικασιών της Περιφέρειας |
|  |  |  | 5.1.1.2 Υποστήριξη διαδικασιών επιχειρησιακού και οικονομικού προγραμματισμού και παρακολούθησης εφαρμογής του |
|  |  | 5.1.2 Προτυποποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων αποτελεσματικής λειτουργίας της ΠΙΝ. | 5.1.2.1 Ανάπτυξη και εγκατάσταση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών (ISO) |
|  |  | 5.1.3 Αποδοτική αξιοποίηση κτιριακών υποδομών και λοιπής ακίνητης περιουσίας | 5.1.3.1 Εκπόνηση μελέτης ορθολογικής αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων και παρακολούθηση της εφαρμογής της |
|  |  | 5.1.4 Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε Διευθύνσεις - Τμήματα της ΠΙΝ | 5.1.4.1 Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε Διευθύνσεις - Τμήματα που παράγουν έσοδα |
|  |  |  | 5.1.4.2 Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε Διευθύνσεις - Τμήματα που δεν παράγουν έσοδα |
|  |  | 5.1.5 Ανάπτυξη Δικτύων Εθελοντισμού στον τομέα του Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού και της Κοινωνικής Μέριμνας | 5.1.5.1 Ανάπτυξη διαβαθμικών συνεργασιών με Δήμους της εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ για την προώθηση του εθελοντισμού |
|  | 5.2 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Υλικοτεχνικής Υποδομής | 5.2.1 Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΙΝ | 5.2.1.1 Δράσεις βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας |
|  |  | 5.2.2 Βελτίωση δεξιοτήτων στελεχιακού δυναμικού της ΠΙΝ | 5.2.2.1 Ανάπτυξη συστήματος διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας |
|  |  |  | 5.2.2.2 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης του στελεχιακού δυναμικού της ΠΙΝ |
|  |  | 5.2.3 Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε θέματα καθημερινής λειτουργίας | 5.2.3.1 Αναβάθμιση και ανανέωση υφιστάμενου εξοπλισμού και δικτυακών υποδομών Πληροφορικής |
|  |  |  | 5.2.3.2 Ανάπτυξη θεσμών συνεργασίας και διαβούλευσης με την αξιοποίηση και των ΤΠΕ (συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης) |
|  |  |  | 5.2.3.3 Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων και υποστήριξης της συνεργασίας και επικοινωνίας των στελεχών της Περιφέρειας |

## Περιγραφή των Μέτρων και των Ειδικών Στόχων

Ακολουθεί η σύντομη περιγραφή των Μέτρων ανά Άξονα Προτεραιότητας και των Ειδικών Στόχων που αυτά υπηρετούν.

Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση Προσπελασιμότητας - Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών

Μέτρο 1.1: Προσπελασιμότητα Περιφέρειας και των Νησιών της

Είναι γεγονός πως τα νησιά τόσο του Ιονίου, όσο και του Αιγαίου βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση, σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, σε ότι αφορά το κόστος μεταφορών, δεδομένου πως δεν έχει εφαρμοσθεί ακόμα η αρχή του μεταφορικού ισοδύναμου. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην προσπελασιμότητα τόσο των κατοίκων των Ιονίων, όσο και των τουριστών.  Κύριο μέλημα της Περιφέρειας αποτελεί η άμβλυνση των συνεπειών του καθεστώτος διπλής περιφερειακότητας (γεωγραφική απομόνωση και νησιωτικότητα) με την εφαρμογή της αρχής του μεταφορικού ισοδύναμου,  τη διερεύνηση ανάπτυξης εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης στα νησιά (π.χ. γραμμή υδροπλάνων), καθώς και την ανάπτυξη νέων ακτοπλοϊκών γραμμών εσωτερικού και εξωτερικού.

Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη επιλεγμένων παρεμβάσεων βελτίωσης και ανάπτυξης λιμενικών υποδομών υπερτοπικής σημασίας τόσο στα μεγάλα, όσο και στα μικρά νησιά και η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της Αδριατικής και Μεσογείου για την διευκόλυνση της μετακίνησης και των ροών επισκεπτών, τουριστών και εμπορευμάτων, είναι εφικτό να οδηγήσουν στην άρση του προβλήματος προσέγγισης της Περιφέρειας με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Οι αναπτυσσόμενες δράσεις θα είναι:

- Βελτίωση της  προσπελασιμότητας  των νησιών της Περιφέρειας

- Βελτίωση των συγκοινωνιών  / μεταφορών μεταξύ των νησιών

- Αξιοποίηση γεωστρατηγικής θέσης της Περιφέρειας

Μέτρο 1.2: Ανάπτυξη υποδομών μεταφορών στο εσωτερικό των νησιών

Σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση των ενδο-περιφερειακής εμβέλειας μεταφορών, είναι η ενίσχυση της λειτουργικότητας του περιφερειακού άξονα Βορρά-Νότου που, μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας σύγχρονων ενδοπεριφερειακών αξόνων συγκοινωνιών - μεταφορών στο εσωτερικό  των νησιών θα διευκολύνει την σύνδεση από το βορειότερο μέρος της Κέρκυρας έως το νοτιότερο της Ζακύνθου. Παράλληλα, ο σχεδιασμός και οι παρεμβάσεις βελτίωσης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, καθώς και πρόσβασης στις ακτές μέσω έργων αναβάθμισης και συντήρησης του υφιστάμενου περιφερειακού οδικού δικτύου, θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της υψηλής πυκνότητας/ χαμηλής ποιότητας του οδικού δικτύου.

Οι αναπτυσσόμενες δράσεις θα είναι:

- Βελτίωση βασικού οδικού δικτύου

- Βελτίωση περιφερειακού οδικού δικτύου και οδικής ασφάλειας

Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία Περιβάλλοντος & Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Μέτρο 2.1: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας

Το περιβάλλον - πέραν του αναντικατάστατου οικολογικού αποθέματος – έχει τη διάσταση του κοινωνικού - οικονομικού «αποθέματος» με βάση και τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης. Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της Π.Ι.Ν.

Η ΠΙΝ φιλοξενεί σημαντικό βιολογικό πλούτο, με την παρουσία υψηλού αριθμού ειδών, υψηλή ποικιλότητα χερσαίων, υγροτοπικών και θαλάσσιων οικοσυστημάτων και σημαντικού αριθμού περιοχών του Δικτύου NATURA 2000. Εμφανίζει επίσης, μεγάλη ποικιλότητα τοπίων και ιδιαίτερων γεωλογικών σχηματισμών. Σήμερα αρχίζουν να γίνονται ορατά πλέον τα δείγματα της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος λόγω της αποσπασματικής και μη αποτελεσματικής εφαρμογής μέτρων και της ελλιπούς λειτουργίας των μηχανισμών   και δομών για την προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος εις βάρος του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.

Tα κύρια ζητήματα που αφορούν στην ΠΙΝ σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικλότητας συνοπτικά είναι:

- Η απουσία θεσμοθέτησης της διαχείρισης του μεγαλύτερου αριθμού των προστατευόμενων περιοχών.

- Η απουσία καταγραφών σε επίπεδο γενετικών πόρων, σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, οικοτόπων και ενδιαιτημάτων.

- Η υποβάθμιση των υδατικών και εδαφικών πόρων από τη μη ορθολογική άσκηση των δραστηριοτήτων και τη μη ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

- Η έλλειψη μέσων, εργαλείων, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού των δομών περιβαλλοντικών ελέγχων της ΠΙΝ

- Η αποσπασματική εφαρμογή μέτρων

Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι δράσεις που θα αναπτυχθούν στοχεύουν στη:

- Προστασία και αποκατάσταση της δομής και λειτουργίας των φυσικών συστημάτων και ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας

- Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δομών περιβαλλοντικού ελέγχου

Μέτρο 2.2: Χωροταξικός σχεδιασμός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Η διαχρονική απουσία ολοκληρωμένου χαρακτήρα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, εστιάζεται στην έλλειψη κρίσιμων εργαλείων για την οργάνωση, διαχείριση και αξιοποίηση του αστικού, περιαστικού και εξωαστικού χώρου (Γενικά και Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια / ΓΠΣ, Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης / ΣΧΟΟΑΠ, Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων / ΣΟΑΠ, Πολεοδομικές Μελέτες κλπ.). Αποτέλεσμα ήταν η συσσώρευση σημαντικών προβλημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας, όπως ενίσχυση ανισοτήτων μεταξύ μεγάλων και μικρών νησιών, αναπτυξιακή υστέρηση, περιβαλλοντική υποβάθμιση, ελλιπείς υποδομές, άναρχη χρήση γης κλπ.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω η δράση που θα πρέπει να αναπτυχθεί προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι είναι η «Δημιουργία και διασφάλιση εφαρμογής χωροταξικού προτύπου», στην κατεύθυνση κυρίως της χωροθέτησης οχλουσών δραστηριοτήτων.

Μέτρο 2.3: Πρόληψη και Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου

Η περιοχή των Ιονίων Νήσων βρίσκεται σε μια από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές της Ελλάδας, έχοντας στο παρελθόν τουλάχιστον 53 σεισμούς άνω των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Παράλληλα σχεδόν κάθε χρόνο εμφανίζονται φαινόμενα πυρκαγιών (αρκετές εκ των οποίων οφείλονται σε εμπρησμούς), καταστρέφοντας το φυσικό τοπίο και προκαλώντας διαταραχές στην λωρίδα και πανίδα της περιοχής.  Τέλος, σε ότι αφορά το υφιστάμενο αντιπλημμυρικό δίκτυο της ΠΙΝ, αυτό αποτελείται κυρίως από κοίτες και προστατευτικά αναχώματα. Λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές αλλαγές, όπου σύμφωνα με έρευνες θα αυξηθούν τα φαινόμενα έντονων βροχοπτώσεων με αύξηση του μέσου ύψους νερού ανά βροχόπτωση, ενώ και οι πυρκαγιές των δασών που έχουν διαβρώσει το έδαφος, οδηγούν στο συμπέρασμα της αύξησης του κινδύνου καταστροφών από πλημμύρες. Τα προβλήματα αυτά επιτείνονται από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις (π.χ. επιχώσεις κοιτών, χωματοληψίες από αναχώματα) και ελλιπή συντήρηση (π.χ. ανάπτυξη βλάστησης στις κοίτες).

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, κρίνεται απαραίτητη και ιδιαιτέρως σκόπιμη η ανάπτυξη ενός βελτιωμένου σχεδίου ανάπτυξης προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού της αρμόδιας Διεύθυνσης, για την προστασία της περιουσίας των πολιτών και του περιβάλλοντος αλλά και για την θωράκιση του παραγωγικού συστήματος της περιοχής.

Για την επίτευξη των στόχων του Μέτρου οι δράσεις θα στοχεύουν στην:

- Βελτιστοποίηση των μηχανισμών αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικά  αίτια και βελτίωση πολιτικής προστασίας

- Προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών καθώς και του περιβάλλοντος από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές

Μέτρο 2.4: Προστασία και Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο για τη διατήρηση της ίδιας της ζωής, όσο και για την ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας. Η αύξηση των πιέσεων στο υδατικό περιβάλλον, που παρατηρείται σήμερα, καθιστά αναγκαία την εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών ανάπτυξης και διαχείρισης των υδατικών πόρων, μέσω σχεδιασμού, υλοποίησης και βέλτιστης λειτουργίας έργων υποδομής και παρεμβάσεων διαχείρισης. Η Περιφέρεια, δεδομένου ότι η καλή κατάσταση των υδάτινων πόρων είναι άμεσα συνυφασμένη με την ανάπτυξη του τουρισμού, θέτει ως προτεραιότητα την εφαρμογή δράσεων που θα συμβάλουν στην επίτευξη και τη διατήρηση της καλής χημικής και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων και της καλής χημικής και οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων.

Μέτρο 2.5: Προστασία εδαφικών συστημάτων - Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Οι λειτουργούντες σήμερα ΧΥΤΑ, είτε δεν καλύπτουν ολόκληρο το γεωγραφικό χώρο ενός νησιού (π.χ. Κέρκυρα), είτε μεσοπρόθεσμα δεν θα καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες (π.χ. Κεφαλονιά, Ζάκυνθος). Πρόβλημα διάθεσης αντιμετωπίζουν, επίσης, τα Μικρά Νησιά, ενώ σε ότι  αφορά την ανακύκλωση αυτή πραγματοποιείται σε περιορισμένο βαθμό και κυρίως με ιδιωτική πρωτοβουλία. Παράλληλα, απαιτείται η σύνταξη εδαφολογικού χάρτη προκειμένου η Περιφέρεια να αποκτήσει ένα σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη διαμόρφωσης περιφερειακής χωροταξικής πολιτικής και πολιτικής στήριξης των οικονομικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στον τουρισμό και στην αγροτική οικονομία.

Οι δράσεις για τις οποίες θα πραγματοποιηθούν σχέδια είναι:

- Ολοκλήρωση και εφαρμογή Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων

- Προστασία και αειφόρος χρήση των εδαφικών πόρων

Μέτρο 2.6: Σχέδια προστασίας / ανάδειξης αστικών και αγροτικών περιοχών και βιώσιμης ανάπτυξης

Η προώθηση, η ανάδειξη και η κοινή προβολή της ιδιαίτερης ταυτότητας του κτιριολογικού αποθέματος, με εστίαση στην επτανησιακή αρχιτεκτονική, μέσω ενός συνεκτικού πλέγματος δράσεων, θα οδηγήσει στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων στοιχείων που επικρατούν και θα συμβάλλει στην συγκρότηση ενός προγράμματος οργανωμένης προβολής και αξιοποίησης τους.

Παράλληλα, η ύπαρξη παραδοσιακών αγροτικών τοπιών (κυρίως ελαιώνες και αμπελώνες) και η προστασία τους από τις αλλαγές στη χρήση τους, επισπεύδει την ανάγκη υιοθέτησης μέτρων προστασίας και ανάδειξής τους, ενώ επιτρέπει την οριοθέτηση και τον χαρακτηρισμό γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, όπου θα συμβάλλει στον προσδιορισμό επιτρεπόμενων χρήσεων και παρεμβάσεων.

Τέλος, η Περιφέρεια μετά την ολοκλήρωση της μελέτης για τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Μικρών Νησιών, καλείται να συνεισφέρει στον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την οργάνωση των σχετικών έργων που προτάθηκαν.

Οι δράσεις για τις οποίες θα πραγματοποιηθούν σχέδια είναι:

- Ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων αστικού χώρου και ανάδειξη αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

- Προστασία, και ανάδειξη αγροτικού χώρου

Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής

Μέτρο 3.1: Εκπαίδευση

Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων λειτουργίας και διαχείρισης των Δημοσίων ΙΕΚ και της Δια Βίου Μάθησης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, θα έπρεπε να έχει  πραγματοποιηθεί έως την 1η Ιουλίου 2012, σύμφωνα με το Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»  καθώς και το Ν. 3852/2010 (μεταβίβαση αρμοδιοτήτων λειτουργίας και διαχείρισης των Δημόσιων ΙΕΚ, που υπάγονταν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, μέσω σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και για την εφαρμογή του Περιφερειακού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης). Συνεπώς, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα πρέπει να εκπονήσει και να εφαρμόσει Περιφερειακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες και προοπτικές του παραγωγικού προτύπου που έχει αναπτυχθεί.

Από την άλλη, η πολλαπλά ζητούμενη διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την τοπική οικονομία έχει διττό σκοπό. Κατ’ αρχήν, αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων των τμημάτων που λειτουργούν στην Περιφέρεια, με στόχο τη συγκράτηση του νεανικού πληθυσμού σε αυτήν, αλλά και τη διασύνδεση της προσφοράς εργασίας των αποφοίτων με τον τοπικό παραγωγικό ιστό και την αξιοποίηση των νέων για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της.

Παράλληλα, η ύπαρξη Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) με ειδικότητες που μπορούν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτικών, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, ευνοούν την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου διασύνδεσης  ΑΕΙ-ΑΤΕΙ με τις ανάγκες της περιφέρειας και του τοπικού μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης. Η διασύνδεση αυτή μπορεί να λειτουργήσει αμφίδρομα, τόσο με την ενίσχυση της απασχόλησης των φοιτητών με προγράμματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, όσο και με την εκπόνηση τεκμηριωμένων επιστημονικών μελετών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του παραγωγικού προτύπου.

Οι δράσεις θα καλύπτουν την:

- Ενίσχυση της δια βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για τη δημιουργία κοινής περιφερειακής συνείδησης

- Ανάπτυξη διασυνδέσεων ΑΕΙ - ΑΤΕΙ και παραγωγικού ιστού

Μέτρο 3.2: Κοινωνική Μέριμνα και Υγεία

Στις νέες αρμοδιότητες των Περιφερειών, εντάσσεται η ανάπτυξη προγραμμάτων δημόσιας υγείας που θα συμβάλλουν στην πρόληψη νοσημάτων, στην προστασία και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η ανάπτυξη προγραμμάτων δημόσιας υγείας, είτε άμεσα (π.χ. με ανάπτυξη προγραμμάτων εμβολιασμού σε σχολεία), είτε έμμεσα (π.χ. με την ανάπτυξη δικτύου τηλεϊατρικής) που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη αισθήματος ασφάλειας των πολιτών που κατοικούν σε απομακρυσμένες και σχετικά απομονωμένες περιοχές της Περιφέρειας.

Παράλληλα, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στις υποδομές πρόνοιας, αλλά, κυρίως, στην ποιότητα και επάρκεια των σχετικών υπηρεσιών και είναι αισθητή η απουσία οργανωμένων προγραμμάτων ενίσχυσης και ανάπτυξης υπηρεσιών που θα εστιάζουν στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων (ηλικιωμένους, μικρά παιδιά), αλλά και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΑμεΑ, μακροχρόνια άνεργους, τοξικομανείς κτλ.) σε θέματα προληπτικής υγείας, τηλεφροντίδας, απασχόλησης και συμφιλίωσης εργασιακού και οικογενειακού βίου.

Σχέδια δράσης θα αναπτυχθούν για:

- Δημιουργία/ ενίσχυση κοινωνικών υποδομών και βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών

- Προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων  και συμφιλίωση εργασιακού και οικογενειακού βίου

Μέτρο 3.3: Πολιτισμός/ Αθλητισμός

Ο πολιτισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων χαρακτηρίζεται από την έντονη επιρροή που έχει ασκηθεί από την δύση, όπου εκτός από τον αντίκτυπο στα Μουσεία και τα Κάστρα, αντανακλά και στις πολιτισμικές δραστηριότητες, με την ανάπτυξη φιλαρμονικών και πολιτιστικών συλλόγων σχεδόν σε κάθε νησί, με αποτέλεσμα η Περιφέρεια να διαθέτει πλούσια και αξιόλογη πολιτιστική κληρονομιά.

Το συγκεκριμένο Μέτρο και οι επιμέρους δράσεις που περιλαμβάνει αποσκοπούν, πρωτίστως, στην προστασία, διαφύλαξη, ανάδειξη και ενιαία προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της ΠΙΝ, έτσι ώστε να αναπτυχθούν και να προωθηθούν μορφές εναλλακτικού τουρισμού (τόσο πολιτιστικού, όσο και λατρευτικού χαρακτήρα), καθώς και ανάπτυξης διεθνών και τοπικών συνεργασιών με περιοχές της Αδριατικής (Ιταλία, Αλβανία κτλ.) με ανάληψη κοινών δράσεων οργάνωσης εκδηλώσεων, με στόχο την ανάδειξη κοινών και συμπληρωματικών στοιχείων του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής της Αδριατικής και της Μεσογείου.

Σε ότι αφορά τον αθλητισμό, στην ΠΙΝ, πέρα από τα δημοφιλή αθλήματα όπως είναι το ποδόσφαιρό και το μπάσκετ, έχει ιδιαίτερη απήχηση το άθλημα του κρίκετ (κυρίως στην  Κέρκυρα) με 13 οργανωμένα σωματεία, καθώς και ο θαλάσσιος αθλητισμός (με 8 ναυτικούς ομίλους). Η ιδιαιτερότητα αυτή προσφέρει την δυνατότητα στην ΠΙΝ, να αναπτυχθεί ένας επιπλέον πόλος προσέλκυσης επισκεπτών και τουριστών με την διεξαγωγή τουρνουά και διοργανώσεων που θα πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας. Παράλληλα, θα προωθηθούν ενέργειες συντήρησης και βελτίωσης των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων.

Δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του Μέτρου είναι:

- Προστασία και Ανάδειξη πολιτιστικής  κληρονομιάς

- Προαγωγή του αθλητισμού και προώθηση αθλητικών εκδηλώσεων

Άξονας Προτεραιότητας 4: Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση

Μέτρο 4.1: Τουριστική Ανάπτυξη

Δεδομένου ότι, η οικονομία της ΠΙΝ στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα και μάλιστα στον τουρισμό, κρίσιμη προτεραιότητα αποτελεί η αναβάθμιση, η διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος. Τόσο οι εθνικές, όσο και οι περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην προσέλκυση επισκεπτών και επενδυτών στον τουρισμό.

Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος θα προκύψει καταρχήν με την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της ΠΙΝ, μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένης ταυτότητας, με δημιουργία ισχυρού Brand Name, αλλά και με την διαφοροποίηση και αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που μπορεί να αναπτύξει. Παράλληλα, η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να προέλθει μέσω της κοινής αντιμετώπισης των προβλημάτων από διεθνείς και ευρωπαϊκούς εταίρους.

Τέλος, η προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη και αναβάθμιση τουριστικών υποδομών που μπορούν να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Οι δράσεις που προγραμματίζονται για το Μέτρο 4.1 είναι:

- Δημιουργία ισχυρής Ταυτότητας Περιφερειακού Προορισμού –Brand Name –  με βασικά χαρακτηριστικά το Πολιτιστικό Απόθεμα, καθώς και το Ανθρωπογενές  και  το Φυσικό Περιβάλλον

- Διαφοροποίηση και εμπλουτισμός  - ολοκλήρωση του τουριστικού προϊόντος

- Αναβάθμιση τουριστικών υποδομών - υποστήριξη με κατάλληλη προσαρμογή επενδυτικών κινήτρων

Μέτρο 4.2: Αγροτική Ανάπτυξη

Ο προσανατολισμός που έχει δείξει η ΠΙΝ στην ανάπτυξη του τουρισμού ως κυρίαρχου παραγωγικού μοντέλου, έχει οδηγήσει σε στρέβλωση των ισορροπιών ανάμεσα στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με αποδυνάμωση του πρωτογενή (κυρίως) και του δευτερογενή τομέα προς όφελος του τριτογενή.

Ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν δράσεις ενίσχυσης δραστηριοτήτων πρωτογενούς παραγωγής και ενδυνάμωσης της αναγνωρισιμότητας τοπικών προϊόντων, μέσω προγραμμάτων προστασίας αγροτικής γης, μελέτης και κατασκευής εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων (για την δημιουργία συνθηκών προώθησης επικερδών καλλιεργειών που απαιτούν αρκετό νερό, όπως είναι τα κηπευτικά), στήριξης τοπικών ομάδων παραγωγών , βιοκαλλιεργητών και αλιέων (για την προώθηση της μικρής οικογενειακής επιχείρησης) και την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του πρωτογενή τομέα με δράσεις ενημέρωσης.

Ο στόχος του συγκεκριμένου Μέτρου είναι η ενίσχυση δραστηριοτήτων πρωτογενούς παραγωγής και η  ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητας των τοπικών προϊόντων.

Μέτρο 4.3: Στήριξη της Απασχόλησης

Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της απασχόλησης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελεί η έντονη εποχικότητά της και η άμεση συνάρτησή της με την τουριστική δραστηριότητα και την πορεία των κλάδων που την υπηρετούν. Η υποστήριξη της απασχόλησης δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της συμμετοχής της Περιφέρειας σε προγράμματα ενίσχυσης και προώθησης της, τόσο σε νέους (ηλικιακά) ανέργους, όσο και σε ευπαθείς και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ( ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ).

Επίσης, κυρίαρχο ρόλο στην βελτίωση του παραγωγικού μοντέλου αναμένεται να διαδραματίσει η βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζεται, τόσο με τον τουριστικό κλάδο, όσο και με τους λοιπούς τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας της ΠΙΝ. Κάτι τέτοιο θα συμβάλλει δραστικά στη αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και στη δημιουργία μιας θετικά προσανατολισμένης και εξωστρεφούς οικονομίας, που θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες ευκαιρίες προς όφελος των επιχειρήσεων και της κοινωνίας εν γένει, για τη δημιουργία απασχόλησης και ποιοτικών δραστηριοτήτων.

Οι δράσεις που προγραμματίζονται είναι:

- Υποστήριξη της απασχόλησης

- Ενίσχυση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

- Βελτίωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικού τομέα

- Βελτίωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού των λοιπών τομέων οικονομικής δραστηριότητας

Μέτρο 4.4: Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας - Καινοτομία - ΤΠΕ

Για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ορθολογική εξισορρόπηση της κυριαρχίας του τουριστικού κλάδου, κρίνεται σκόπιμη η παράλληλη ανάπτυξη και συλλειτουργία και των τριών τομέων οικονομικής δραστηριότητας, γεγονός  που θα συμβάλλει στην προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης της Περιφέρειας. Ιδιαίτερα στην ΠΙΝ, όπου η γεωργική παραγωγή χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ορισμένων τοπικών προϊόντων με Ονομασία Προέλευσης, ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και τοπικών παραδοσιακών-αγροτικών προϊόντων, και η μεταποιητική δραστηριότητα που εστιάζεται κυρίως στα τοπικά αγροτικά προϊόντα (τρόφιμα και ποτά) και στην παραγωγή ομάδας τουριστικών ειδών και επίπλων, μπορούν να δημιουργήσουν μια ισχυρή δομή, με έμφαση στην ποιότητα και στην προβολή και προώθηση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Παράλληλα, η Πολιτική Συνοχής 2014-2020 επιτάσσει την εξειδίκευση της περιφερειακής  στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία, προκειμένου να αναπτυχθούν νέες οικονομικές  δραστηριότητες, μέσω ριζικής τεχνολογικής αλλαγής και ριζοσπαστικών καινοτομιών.

Οι δράσεις που προγραμματίζονται για το Μέτρο 4.4 θα επικεντρώνουν στην :

- Βελτίωση οριζόντιων δομών/υποδομών και εργαλείων στήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

- Ανάπτυξη της βιοτεχνίας και  των υπηρεσιών που αξιοποιούν τις ΤΠΕ, συμπληρωματικά προς τον τουρισμό

Άξονας Προτεραιότητας 5: Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας της ΠΙΝ

Μέτρο 5.1: Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών και οργάνων

Ο ανασχεδιασμός και η βελτίωση διαδικασιών και λειτουργιών και η εν γένει αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών της ΠΙΝ αποτελεί βασική, αλλά και ειδική προτεραιότητα. Η επίτευξη του στόχου σχετίζεται όχι μόνο με την εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και τη δημιουργία ενός σύγχρονου λειτουργικού περιβάλλοντος για τους ίδιους τους εργαζομένους της.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη εισαγωγή και εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων, αρχής γενομένης από την ανάπτυξη, εγκατάσταση και τήρηση Συστήματος Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αφού αυτές αναλυθούν , ανασχεδιαστούν  και οργανωθούν με αποτελεσματικό τρόπο. Η εφαρμογή μακροχρόνιου προγραμματισμού, η παρακολούθηση της εξέλιξης των επιλεγμένων δράσεων και η αξιολόγηση του βαθμού ολοκλήρωσης τους θα συντελέσει στην επιτυχή υλοποίηση του παρόντος επιχειρησιακού σχεδίου.

Παράλληλα, η τήρηση και εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με την νομοθεσία, καθώς και η αναβάθμιση της διαδικασίας παρακολούθησης της πορείας του προϋπολογισμού και απολογισμού της ΠΙΝ, θα συμβάλλουν στον οικονομικό έλεγχο των δαπανών και την έγκυρη πρόβλεψη των εσόδων. Έσοδα μπορούν να δημιουργηθούν με την αποτύπωση και αξιοποίηση της περιουσίας της ΠΙΝ, καθώς και με τον εκσυγχρονισμό μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε Διευθύνσεις- Τμήματα που μπορούν να παράγουν έσοδα (ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το Τμήμα ΚΤΕΟ).

Οι υπό ανάπτυξη δράσεις περιλαμβάνουν:

- Βελτίωση οργανωτικής δομής και εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της ΠΙΝ

- Προτυποποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων αποτελεσματικής λειτουργίας της ΠΙΝ

- Αποδοτική αξιοποίηση κτιριακών υποδομών και λοιπής ακίνητης περιουσίας

- Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε Διευθύνσεις – Τμήματα της ΠΙΝ

- Ανταλλαγή εμπειριών και παγίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΠΙΝ ως επιτελικού φορέα της Αυτοδιοίκησης

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Μέτρου συμπεριλαμβάνονται, επίσης,   ενέργειες, οι οποίες στοχεύουν  στον συντονισμό  της οργάνωσης και λειτουργίας Δικτύων Εθελοντισμού στους τομείς του Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού και της Κοινωνικής Μέριμνας, σε συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς και αρμόδιους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.  Οι ενέργειες αυτές έχουν ως  στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας (πολιτών και επιχειρήσεων), σχετικά με τις σχεδιαζόμενες / υλοποιούμενες παρεμβάσεις στους ανωτέρω τομείς και τα αναμενόμενα θετικά τους αποτελέσματα, καθώς και στην μέγιστη  δυνατή ενεργοποίηση της εθελοντικής συμμετοχής του ευρέως κοινού και σχετικών  αρμοδίων  φορέων, προκειμένου να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα από  τις παρεμβάσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ειδικότερα, προτείνεται ο συντονισμός του  σχεδιασμού, οργάνωσης  και υλοποίησης των κατωτέρω ενεργειών:

•	Ενέργειες ευαισθητοποίησης πολιτών σε θέματα προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος

•	Ενέργειες υποστήριξης δικτύων φορέων και δικτύων ανάδειξης και καλλιέργειας του τοπικού πολιτιστικού αποθέματος

•	Ενέργειες ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα υγείας

•	Ενέργειες ευαισθητοποίησης πληθυσμού, οργάνωσης και συντονισμού λειτουργίας Δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής μέριμνας

Μέτρο 5.2: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικής υποδομής

Σε πρώτο επίπεδο, η αναβάθμιση των υποδομών της ΠΙΝ κρίνεται ως αναγκαία. Οι υποδομές σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνουν κατ΄ αρχήν την υλικοτεχνική υποδομή, καθώς ο εξοπλισμός και οι δικτυακές υποδομές πληροφορικής σε σημαντικό βαθμό δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές των σύγχρονων εργασιακών απαιτήσεων.

Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιηθεί το σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η ΠΙΝ, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας της, λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων που καλύπτει η Περιφέρεια.

Τέλος, η δημιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης αυτοματοποίησης και υποστήριξης της συνεργασίας και επικοινωνίας των στελεχών της Περιφέρειας θα συμβάλλει σημαντικά αφενός στην μείωση του εργασιακού φόρτου και αφετέρου στην βελτίωση των χρόνων απόκρισης των στελεχών της ΠΙΝ, δεδομένου πως ο πολίτης θα είναι σε θέση να εξυπηρετηθεί χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική του παρουσία.

Οι δράσεις είναι:

- Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΙΝ

- Βελτίωση δεξιοτήτων στελεχιακού δυναμικού της ΠΙΝ

- Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε θέματα καθημερινής λειτουργίας

# Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης

Στο προηγούμενο Κεφάλαιο αποτυπώθηκε η κεντρική Στρατηγική της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εξειδικευμένη σε Άξονες, Μέτρα και Ειδικούς Στόχους, που δημιουργήθηκαν προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον Κεντρικό Στρατηγικό Αναπτυξιακό Στόχο και Όραμα της Περιφέρειας που είναι:

Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι η μετατροπή της Στρατηγικής της Περιφέρειας και των αναφερθέντων στόχων σε επιμέρους Δράσεις, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και τα Νομικά της Πρόσωπα. Οι Δράσεις είναι κατηγορίες έργων, ή μεγάλα έργα, ενώ δύναται να περιλαμβάνουν και συνεχώς επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των λοιπών δομών της Περιφέρειας. Οι Δράσεις  σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη:

- τα αποτελέσματα από την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην ΠΙΝ,

- το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού,

- τις διατυπωμένες ανάγκες του συνόλου της Περιφέρειας, αλλά και των επιμέρους Περιφερειακών Ενοτήτων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις/Τμήματα,

- τα ήδη υλοποιούμενα έργα που αποτυπώνονται στα Τεχνικά Προγράμματα των Περιφερειακών Ενοτήτων, και

- τις προτάσεις του Συμβούλου υποστήριξης της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος,  για το σχεδιασμό και υλοποίηση επιπλέον επιμέρους έργων

Οι Δράσεις καταγράφονται σε Σχέδια, όπου περιλαμβάνουν ενδεικτικές Δράσεις και Μεγάλα έργα και χωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες όπως:

- Νέες συνεχείς λειτουργίες των Υπηρεσιών και Νομικών προσώπων της Περιφέρειας,

- Νέα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών,

- Συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών,

- Μελέτες – Έρευνες,

- Δράσεις κατάρτισης / ενημέρωσης

- Δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα

- Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς

- Δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης & λειτουργίας& λειτουργίας

- Δράσεις μηχανοργάνωσης/ αξιοποίησης ΤΠΕ

- Δράσεις για την Δημόσια Υγεία.

Σημειώνεται ότι στα Σχέδια Δράσης, πέραν των έργων που προκύπτουν από τις θεσμοθετημένες από το Ν. 3852/2010 αποκλειστικές αρμοδιότητες των Υπηρεσιών των αιρετών Περιφερειών, περιλαμβάνονται και έργα και πρωτοβουλίες διαβαθμικών και διεθνικών συνεργασιών (συνεργασίες με Δήμους της Περιφέρειας, λοιπές Περιφέρειες της χώρας και τοπικές και περιφερειακές  αρχές όμορων της Περιφέρειας χωρών), καθώς και παρεμβάσεις υποστήριξης της διαμόρφωσης των θέσεων της Περιφέρειας  για κρίσιμα ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης και υποκίνησης πρωτοβουλιών προς την Κεντρική Διοίκηση.

Επίσης, επισημαίνεται ότι, στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης είναι δυνατόν να τροποποιείται ο προγραμματισμός των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και να περιλαμβάνονται νέες δράσεις, εφόσον εντάσσονται την στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της ΠΙΝ.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δυνατότητα να επιλέγονται  τα κρισιμότερα και ωριμότερα έργα και δράσεις, με  βάση πάντα τις  ορθολογικά ιεραρχημένες  προτεραιότητες της ΠΙΝ, την επάρκεια των διαθέσιμων πόρων και τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες της ΠΙΝ.

## Σχέδια Δράσης Άξονα Προτεραιότητας 1

### Μέτρο 1.1: Προσπελασιμότητα Περιφέρειας και των νησιών της

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 1.1.1: Βελτίωση της προσπελασιμότητας  των νησιών της Περιφέρειας

| 1. Άξονας 1 : Βελτίωση Προσπελασιμότητας - Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών |
| --- |
| 2. Μέτρο 1.1: Βελτίωση της προσπελασιμότητας των νησιών της Περιφέρειας |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 1.1.1: Βελτίωση της προσπελασιμότητας των νησιών της Περιφέρειας |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Σχεδιασμός και υλοποίηση Περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού |
| 2. | Μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας ανάπτυξης υποδομών προσπελασιμότητας |
| 2. | Παρεμβάσεις αναβάθμισης λιμενικών εγκαταστάσεων |
| 3. | Αύξηση εξυπηρετούμενου πληθυσμού από λιμενικά έργα |
| 4. | Δημιουργία νέων θέσεων ελλιμενισμού |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 1.1.1.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων βελτίωσης προσπελασιμότητας με εφαρμογή της αρχής μεταφορικού ισοδύναμου |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες ωρίμανσης δράσεων και έργων βελτίωσης της προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με εφαρμογή της αρχής του μεταφορικού ισοδύναμου. Μεταξύ άλλων θα διερευνηθεί η σκοπιμότητα επέκτασης και ανάπτυξης νέων ακτοπλοϊκών γραμμών εσωτερικού και εξωτερικού, η δυνατότητα ανάπτυξης γραμμών υδροπλάνων και λοιπών αερογραμμών και κατασκευής Ελικοδρομίων και η κατασκευή διαδρόμων προσγείωσης υπερελαφρών σκαφών. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μελέτη της διεύρυνσης των δυνατοτήτων προσέγγισης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μέσω εφαρμογής της αρχής του μεταφορικού ισοδύναμου, ανάπτυξης νέων ακτοπλοϊκών γραμμών και υδροπλάνων. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μελέτες – Έρευνες Νέα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : Υπάρχει άμεση συνέργεια με τις Δράσεις 1.1.1.2 «Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών πρόσβασης και σύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας» και 1.1.2.1 «Αναβάθμιση και επέκταση Λιμενικών και λοιπών υποδομών μεταφορών μικρών νησιών» |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Μελέτες- εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις (αριθμός) |
| 14. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων βελτίωσης προσπελασιμότητας με εφαρμογή της αρχής μεταφορικού ισοδύναμου | 1.000.643 € | 892.500 € | 480.000 € | 2.373.143 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΚΑΠ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 1.1.1.2 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών πρόσβασης και σύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Περιλαμβάνονται εκπόνηση υποστηρικτικών και λοιπών μελετών έργων βελτίωσης, λειτουργικότητας προστασίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας, η ολοκλήρωση επιλεγμένων παρεμβάσεων βελτίωσης και ανάπτυξης λιμενικών υποδομών υπερτοπικής σημασίας και δράσεις αναβάθμισης και επέκτασης των υπαρχουσών λιμενικών εγκαταστάσεων και κατασκευής υποστηρικτικών (χερσαίων) υποδομών. Στη Δράση μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται και έργα σημαντικού προϋπολογισμού, όπως η Βελτίωση Λιμανιού Κέρκυρας - Προσήνεμος Μόλος και η Βελτίωση Λειτουργικότητας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου και Λιμένος Ζακύνθου και Νέος λιμένας Ε/Γ - Ο/Γ και εμπορικών πλοίων στο Αργοστόλι. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αύξηση της πρόσβασης με την ηπειρωτική Ελλάδα και της εσωτερικής σύνδεσης των νησιών της ΠΙΝ |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μελέτες – Έρευνες Νέα & Συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Δήμοι της Περιφέρειας |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : Η παρούσα Δράση συνδέεται με την Δράση «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων βελτίωσης προσπελασιμότητας με εφαρμογή της αρχής μεταφορικού ισοδύναμου» |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις (αριθμός) Παρεμβάσεις αναβάθμισης λιμένων επί των υφιστάμενων (αριθμός) Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από λιμενικά έργα (αριθμός) Νέες θέσεις ελλιμενισμού – (αριθμός) |
| 14. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών πρόσβασης και σύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας | 10.407.477 € | 4.246.503 € | 5.021.028 € | 19.675.008 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, ΚΑΠ, ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ / ΕΣΣΑΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 1.1.2: Βελτίωση των συγκοινωνιών  / μεταφορών μεταξύ των νησιών

| 1. Άξονας 1 : Βελτίωση Προσπελασιμότητας - Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών |
| --- |
| 2. Μέτρο 1.1: Προσπελασιμότητα Περιφέρειας και των νησιών της |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 1.1.2: Βελτίωση των συγκοινωνιών / μεταφορών μεταξύ των νησιών |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Τεχνικές μελέτες βελτίωσης – ολοκλήρωσης λιμενικών υποδομών |
| 2. | Εκπόνησης μελέτης για τις αναπτυξιακές και συγκοινωνιακές – λιμενικές ανάγκες των Μικρών Νησιών της Π.Ι.Ν |
| 3. | Παρεμβάσεις αναβάθμισης λιμενικών εγκαταστάσεων |
| 4. | Αύξηση εξυπηρετούμενου πληθυσμού από λιμενικά έργα |
| 5. | Δημιουργία νέων θέσεων ελλιμενισμού |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 1.1.2.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Αναβάθμιση και επέκταση λιμενικών και λοιπών σχετικών υποδομών μικρών νησιών |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Εκπόνηση μελετών για την αποπεράτωση και ολοκλήρωση λιμανιών καθώς και δράσεις αναβάθμισης και επέκτασης λιμενικών υποδομών και λοιπών σχετικών υποδομών μικρών νησιών. Σημαντικού προϋπολογισμού έργα αποτελούν η βελτίωση - ολοκλήρωση λιμανιού Πισαετού Ιθάκης, η εξωτερική προστασία στο Λιμάνι "Άμμου" Οθωνών", τα λιμάνια Ερείκουσας, Μαθρακίου και Φρικών και η Βελτίωση Λιμενίσκου Κεριού Ζακύνθου. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η αύξηση της προσβασιμότητας και της ασφαλούς συγκοινωνίας των πολιτών και των επισκεπτών στα μικρά νησιά. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Νέα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, Δήμοι εδαφικής επικράτειας ΠΙΝ |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : Υπάρχει άμεση συνέργεια με την Δράση 1.1.1.2 «Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών πρόσβασης και σύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας». |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Μελέτες Παρεμβάσεις αναβάθμισης λιμένων επί των υφιστάμενων (αριθμός) Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από λιμενικά έργα (αριθμός) Νέες θέσεις ελλιμενισμού – (αριθμός) |
| 14. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Αναβάθμιση και επέκταση λιμενικών και λοιπών σχετικών υποδομών μικρών νησιών | 2.156.781 € | 1.680.172 € | 2.713.452 € | 6.550.405 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Κ.Α.Π., ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ / ΕΣΣΑΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 1.1.3: : Αξιοποίηση γεωστρατηγικής θέσης της Περιφέρειας

| 1. Άξονας 1 : Βελτίωση Προσπελασιμότητας - Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών |
| --- |
| 2. Μέτρο 1.3: Προσπελασιμότητα Περιφέρειας και των νησιών της |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 1.1.3: Αξιοποίηση γεωστρατηγικής θέσης της Περιφέρειας |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Σχεδιασμός και υλοποίηση Περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Ημερίδες, Συναντήσεις εργασίας και τηλεδιασκέψεις για ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με τις περιοχές του ευρύτερου χώρου του Ιονίου Πελάγους, της Αδριατικής και της Μεσογείου |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 1.1.3.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με τις περιοχές του ευρύτερου χώρου του Ιονίου Πελάγους, της Αδριατικής και της Μεσογείου |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Περιλαμβάνονται ενέργειες ανάπτυξης και προώθησης της συνεργασίας με αρμόδιες αρχές όμορων περιοχών της Αδριατικής, της Μεσογείου και του Ιονίου Πελάγους για τη ανάπτυξη και βελτίωση των διαύλων επικοινωνίας και μεταφορών μέσω Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Βελτίωση των μεταφορικών συνδέσεων, ούτως ώστε να προωθηθεί η κινητικότητα και να ενισχυθούν οι εδαφικοί δεσμοί. Υποστήριξη της σύνδεσης των απομονωμένων περιοχών με την υπόλοιπη κοινωνία και αποτελεσματικότερη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για την επίτευξη του στόχου. Βελτίωση της προσβασιμότητας των συνόρων Ανάδειξη περιοχής Ιονίου και Αδριατικής Αύξηση της εξωστρέφειας της ΠΙΝ |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς, |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αρμόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Δήμοι ΠΙΝ Περιφέρεια Ηπείρου Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Ημερίδες, Συναντήσεις Εργασίας, Τηλεδιασκέψεις |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ενέργειες ανάπτυξης και προώθησης της συνεργασίας και συμμετοχής σε Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 30.000 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΚΑΠ |

### Μέτρο 1.2: Ανάπτυξη  υποδομών μεταφορών στο εσωτερικό των νησιών

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 1.2.1: Βελτίωση Βασικού Οδικού Δικτύου

| 1. Άξονας 1 : Βελτίωση Προσπελασιμότητας - Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών |
| --- |
| 2. Μέτρο 1.2: Ανάπτυξη υποδομών μεταφορών στο εσωτερικό των νησιών |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 1.2.1: Βελτίωση Βασικού Οδικού Δικτύου |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Κατασκευή – βελτίωση οδικού δικτύου αστικών διασυνδέσεων (χλμ): |
| 2. | Βελτίωση / κατασκευή οδών Εθνικού Οδικού Δικτύου (χλμ): |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 1.2.1.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Δημιουργία και λειτουργία σύγχρονων ενδοπεριφερειακών αξόνων συγκοινωνιών - μεταφορών στο εσωτερικό των νησιών |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις επί του βασικού οδικού άξονα Β-Ν κάθε νομού (παρακάμψεις σημαντικών αστικών συγκεντρώσεων ή και μικρότερων κέντρων της ενδοχώρας, όπου δημιουργούνται συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης), βελτιώσεις των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου οδικού δικτύου, καθώς και παρεμβάσεις για την εξασφάλιση βελτιωμένης σύνδεσης σημαντικών αστικών, ημιαστικών κλπ κέντρων της ενδοχώρας με το βασικό οδικό άξονα, σύνδεσης με τις πύλες εισόδου (λιμάνια – αεροδρόμια) και σημαντικά τουριστικά κέντρα και περιοχές της ενδοχώρας. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται κατά κανόνα έργα σημαντικού Προϋπολογισμού όπως η κατασκευή νέας Επαρχιακής Οδού Αρκάδων - Αγίου Γεωργίου, ο Εγκάρσιος άξονας μεταξύ Νυδριού & Αγ. Νικήτα, η δημιουργία παράκαμψης Τρία Γεφύρια - Βρυώνη – Πόντη, η Βελτίωση δρόμου Αμμουσώ Αγιοφύλι – Βασιλική, η Ολοκλήρωση της 11ης Επαρχιακής Οδός Ζακύνθου – Αλυκών, η κατασκευή της παράκαμψης Σκριπερού, η ολοκλήρωση Εθνικής Οδού Παλαιοκαστρίτσας και η ολοκλήρωση του δρόμου Αλυκές – Ξύγκια. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η βελτίωση του βασικού περιφερειακού οδικού δικτύου και η δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης της προσπελασιμότητας μεταξύ των νησιών και συνολικά της Περιφέρειας με την ηπειρωτική χώρα, καθώς και βελτίωσης της εσωτερικής συνοχής των νησιών. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Νέα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών, Συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Κατασκευή – βελτίωση οδικού δικτύου αστικών διασυνδέσεων (χλμ): Βελτίωση / κατασκευή οδών Εθνικού Οδικού Δικτύου (χλμ): |
| 14. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Δημιουργία και λειτουργία σύγχρονων ενδοπεριφερειακών αξόνων συγκοινωνιών - μεταφορών στο εσωτερικό των νησιών | 1.092.772 € | 12.476.492 € | 38.383.526 € | 51.952.790 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, ΚΑΠ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ / ΕΣΣΑΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 1.2.2: Βελτίωση περιφερειακού οδικού δικτύου και οδικής ασφάλειας

| 1. Άξονας 1 : Βελτίωση Προσπελασιμότητας - Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών |
| --- |
| 2. Μέτρο 1.2: Ανάπτυξη υποδομών μεταφορών στο εσωτερικό των νησιών |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 1.2.2: Βελτίωση περιφερειακού οδικού δικτύου και οδικής ασφάλειας |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδρομων και εκτός Εθνικού Οδικού Δικτύου (χλμ): |
| 2. | Αναβάθμιση περιφερειακού / τοπικού οδικού δικτύου (χλμ): |
| 3. | Κατασκευή έργων οδικής ασφάλειας |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 1.2.2.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Παρεμβάσεις βελτίωσης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, καθώς και πρόσβασης στις ακτές |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Αφορά εργασίες που πραγματοποιούνται περιοδικά και οδηγούν στην βελτίωση της κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας. Οι εργασίες αυτές κατηγοριοποιούνται ως εξής: Συντήρηση και βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Συντήρηση Φ/Σ/ και δικτύων Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύου Ευπρεπισμός Οδικού Δικτύου Αισθητικές παρεμβάσεις σε τοιχία αντιστήριξης Παρεμβάσεις βελτίωσης και πρόσβασης στις ακτές Σημαντικού προϋπολογισμού έργα της Δράσης αφορούν στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΙΝ. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η βελτίωση της ασφάλειας, η μείωση των οδικών ατυχημάτων και η ανάδειξη του φυσικού κάλλους κατά μήκος επιλεγμένων περιοχών του οδικού δικτύου. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Νέα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών, Συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |  | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: |
| 10.ΕΜΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδρομων και εκτός Εθνικού Οδικού Δικτύου: Αναβάθμιση περιφερειακού / τοπικού οδικού δικτύου Κατασκευή έργων οδικής ασφάλειας |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Παρεμβάσεις βελτίωσης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, καθώς και πρόσβασης στις ακτές | 17.424.592 € | 10.474.324 € | 15.582.200 € | 43.481.116 € |
| 18.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Κ.Α.Π., ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ |

## Σχέδια Δράσης Άξονα Προτεραιότητας 2

### Μέτρο 2.1: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 2.1.1: Προστασία και αποκατάσταση της δομής και λειτουργίας των φυσικών συστημάτων και ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας

| 1. Άξονας 2 : Προστασία Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής |
| --- |
| 2. Μέτρο 2.1: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 2.1.1: Προστασία και αποκατάσταση της δομής και λειτουργίας των φυσικών συστημάτων και ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας |
| 2. | Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος |
| 3. | Κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της Περιφέρειας |
| 4. | Μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Περιβαλλοντική Μελέτη και Σχέδιο Διαχείρισης των περιοχών Natura 2000 της ΠΙΝ (σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση) |
| 2. | Περιβαλλοντικές μελέτες προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης ιδιαίτερων φυσικών σχηματισμών, υγροτόπων, θαλάσσιου περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας |
| 3. | Μονοπάτια που αποκαθίστανται - σημαίνονται |
| 4. | Πινακίδες σήμανσης που δημιουργούνται |
| 5. | Παρατηρητήρια που δημιουργούνται |
| 6. | Εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου αποκατάστασης Λιμνοθάλασσας Κούταβου |
| 7. | Αριθμός ειδών βιοποικιλότητας που καταγράφονται |
| 8. | Δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κέρκυρας |
| 9. | Εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης τουριστικών επιχειρήσεων για το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης & Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) |
| 10. | Παραγωγή βιοφαινολών από απόβλητα ελαιοτριβείων |
| 11. | Παραγωγή βιοαερίου από αγροτικά/βιοτεχνικά λύματα |
| 12. | Αριθμός καινοτόμων τεχνικών διαχείρισης αποβλήτων που εφαρμόζονται |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 2.1.1.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Έργα προστασίας, ανάδειξης, σήμανσης και αξιοποίησης προστατευόμενων περιοχών και ιδιαίτερων φυσικών σχηματισμών |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Περιλαμβάνονται δράσεις για την προστασία, σήμανση και ανάδειξη την σήμανση και την αξιοποίηση προστατευόμενων περιοχών, και ειδικότερα η εκπόνηση υποστηρικτικών περιβαλλοντικών μελετών και μελετών διαχείρισης, καθώς και η ανάπτυξη προγραμμάτων και δικτυώσεων για την ανάδειξη των περιοχών και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Τέλος, περιλαμβάνονται μελέτες και έργα προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και αξιοποίησης αξιόλογων φυσικών σχηματισμών της Περιφέρειας (φαράγγια, καταρράκτες, γεωλογικοί σχηματισμοί, νησιωτικοί υγρότοποι κ.α.) |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η προστασία των χαρακτηρισμένων περιοχών ως NATURA 2000. Η αειφόρος διαχείριση και αποτελεσματική διατήρηση της βιοποικιλότητας Η ανάδειξη των περιοχών φυσικού κάλλους. Η αύξηση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης πολιτών και επισκεπτών σχετικά με τους φυσικούς σχηματισμούς που υπάρχουν στην ΠΙΝ. Σταδιακή αποκατάσταση & ανάδειξη των υγροτόπων στην ΠΙΝ |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Αγροτική Οικονομίας, Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΥΠΕΚΑ Δασικές Υπηρεσίες Αποκεντρωμένη Διοίκηση Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών NATURA |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Περιβαλλοντική Μελέτη Σχέδιο Διαχείρισης Πρόγραμμα ανάδειξης Εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου αποκατάστασης υγροτόπων Μονοπάτια που αποκαθίστανται - σημαίνονται Πινακίδες σήμανσης: Παρατηρητήρια που δημιουργούνται |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Έργα προστασίας, ανάδειξης, σήμανσης και αξιοποίησης προστατευόμενων περιοχών και ιδιαίτερων φυσικών σχηματισμών | 18.399 € | 394.566 € | 610.137 € | 1.023.101 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ίδιοι Πόροι, Τομεακά Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΚΑΠ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 2.1.1.2 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Έργα/δράσεις προστασίας και ανάδειξης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η δράση περιλαμβάνει την προστασία και ανάδειξη των Θαλάσσιων Ειδικών Ζωνών Διατήρησης και των μικρών νησίδων και βραχονησίδων του νησιωτικού συμπλέγματος, καθώς και έργα προστασίας και ανάδειξης της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας (χαρτογράφηση θαλάσσιων οικοτόπων, καταγραφή βιοποικιλότητας (ενδημικά είδη, σημαντικά είδη πανίδας και χλωρίδας και τοπικές φυλές, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, Δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας).αι χλωρασθητοπο.1.4103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103 |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Προστασία και ανάδειξη θαλάσσιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Αριθμός ειδών βιοποικιλότητας που καταγράφηκαν |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Έργα/δράσεις προστασίας και ανάδειξης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας | 0 € | 177.854 € | 153.322 € | 331.176 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 2.1.1.3 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Σχεδιασμός εφαρμογής και διάχυση πρακτικών φιλικών στο περιβάλλον |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δράσης θα πραγματοποιηθούν έργα που σκοπό θα έχουν την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, ώστε να αναπτυχθεί το αίσθημα της ευαισθητοποίησης για την χρήση τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον (ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων και την εφαρμογή Συστημάτων Οικολογικής Διαχείρισης & Οικολογικού Ελέγχου και διάχυση καλών πρακτικών) |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ευαισθητοποίηση των παραγωγικών φορέων στην εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών προς το περιβάλλον επιχειρηματικών πρακτικών. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Επιμελητήρια και επαγγελματικοί σύλλογοι |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Πρόγραμμα ενημέρωσης τουριστικών επιχειρήσεων για το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης & Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) Τόνοι βιοφαινολών που παράγονται από απόβλητα ελαιοτριβείων Τόνοι βιοαερίου που παράγεται από αγροτικά/βιοτεχνικά λύματα Αριθμός καινοτόμων τεχνικών διαχείρισης αποβλήτων που εφαρμόζονται |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Σχεδιασμός εφαρμογής και διάχυση πρακτικών φιλικών στο περιβάλλον | 93.557 € | 128.843 € | 25.000 € | 247.400 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 2.1.2: Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δομών περιβαλλοντικού ελέγχου

| 1. Άξονας 2 : Προστασία Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής |
| --- |
| 2. Μέτρο 2.1: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 2.1.2: Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των δομών περιβαλλοντικού ελέγχου |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας |
| 2. | Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος |
| 3. | Κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας |
| 4. | Μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Προμήθεια εξοπλισμού και αναλώσιμων δειγματοληψιών για την μέτρηση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων |
| 2. | Δημιουργία κέντρων πληροφόρησης περιβαλλοντικής και χωροταξικής πληροφορίας με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής - επικοινωνιών |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 2.1.2.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ενίσχυση των μέσων και υποδομών περιβαλλοντικού ελέγχου |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού και αναλώσιμων δειγματοληψιών για την μέτρηση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων για τον εκσυγχρονισμό των εργαστηριακών υποδομών περιβαλλοντικού ελέγχου καθώς και την ανάπτυξη Γεωγραφικής και Περιγραφικής Βάσης Δεδομένων της περιβαλλοντικής και χωροταξικής πληροφορίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανάπτυξη αξιόπιστης υποδομής περιβαλλοντικών ελέγχων και εργαλείων υποστήριξης διαμόρφωσης περιβαλλοντικής και χωροταξικής περιφερειακής πολιτικής. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Προμήθειες εξοπλισμού Δράσεις μηχανοργάνωσης / αξιοποίησης ΤΠΕ |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : Το έργο της Δημιουργίας Γεωγραφικής και Περιγραφικής Βάσης Δεδομένων συνδέεται και υποστηρίζει άμεσα τις Δράσεις του Μέτρου 2.2 Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Περιβαλλοντικός Εξοπλισμός Πλήθος κέντρων πληροφόρησης με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής - επικοινωνιών |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ενίσχυση των μέσων και υποδομών περιβαλλοντικού ελέγχου | 258.597 € | 64.532 € | 74.157 € | 397.285 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Κ.Α.Π., ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ |

### Μέτρο 2.2: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 2.2.1: Δημιουργία και διασφάλιση εφαρμογής ολοκληρωμένου χωροταξικού & πολεοδομικού σχεδιασμού

| 1. Άξονας 2 : Προστασία Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής |
| --- |
| 2. Μέτρο 2.2: Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 2.2.1: Δημιουργία και διασφάλιση εφαρμογής ολοκληρωμένου χωροταξικού & πολεοδομικού σχεδιασμού |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας |
| 2. | Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος |
| 3. | Κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας |
| 4. | Μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός παραδοσιακών οικισμών και μελέτη αξιοποίησής τους |
| 2. | Εκπόνηση χωροταξικών μελετών οριοθέτησης περιοχών οικονομικών δραστηριοτήτων |
| 2. | Εκπόνηση χωροταξικών μελετών οριοθέτησης περιοχών διαχείρισης αποβλήτων |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 2.2.1.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Σχεδιασμός και εφαρμογή χωροταξικών ρυθμίσεων / Χωροθέτηση οχλουσών χρήσεων |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Περιλαμβάνεται η εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών διαμόρφωσης των θέσεων της Περιφέρειας για τη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο και στα Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια . |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Προώθηση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής συνιστώσας στη χωρική διάρθρωση παραγωγικών δραστηριοτήτων, με την προαγωγή οργανωμένων μορφών χωροθέτησης τους και εξορθολογισμός των σχέσεων τους με κλάδους, ή δραστηριότητες με τις οποίες υπάρχει δυνητική σύγκρουση σε επίπεδο χρήσεων ή ανταγωνισμός για την αξιοποίηση των ίδιων πόρων. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μελέτες - Έρευνες |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Μελέτες - Σχέδιο Δράσης |
| 145. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Σχεδιασμός και εφαρμογή χωροταξικών ρυθμίσεων / Χωροθέτηση οχλουσών χρήσεων | 0 € | 180.000 € | 40.000 € | 220.000 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΚΑΠ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 2.2.1.2 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Περιφερειακός/Τοπικός Χωροταξικός Σχεδιασμός |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η δράση θα υλοποιηθεί με την εκπόνηση και επικαιροποίηση μελετών χωροθέτησης. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Προώθηση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής συνιστώσας στη χωρική διάρθρωση παραγωγικών δραστηριοτήτων, με την προαγωγή οργανωμένων μορφών χωροθέτησης τους και εξορθολογισμός των σχέσεων τους με κλάδους, ή δραστηριότητες με τις οποίες υπάρχει δυνητική σύγκρουση σε επίπεδο χρήσεων, ή ανταγωνισμός για την αξιοποίηση των ίδιων πόρων. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μελέτες – Έρευνες |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων |
| 10.ΕΜΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Δήμοι της εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Μελέτες |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Δράσεις Περιφερειακού/Τοπικού Χωροταξικού Σχεδιασμού | 269.249 € | 185.000 € | 105.000 € | 559.249 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ίδιοι Πόροι, ΚΑΠ |

### Μέτρο 2.3: Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 2.3.1: Βελτιστοποίηση των μηχανισμών αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικά  αίτια και βελτίωση πολιτικής προστασίας

| 1. Άξονας 2 : Προστασία Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής |
| --- |
| 2. Μέτρο 2.3: Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 2.3.1: Βελτιστοποίηση των μηχανισμών αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικά αίτια και βελτίωση πολιτικής προστασίας |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της Περιφέρειας. |
| 2. | Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή. |
| 3. | Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο συντονισμός της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή. |
| 4. | Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, στο σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή τους. |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης περιοχών που έχουν υποστεί διάβρωση ακτών |
| 2. | Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας |
| 3. | Αναβάθμιση υποδομών πρόληψης και αντιμετώπισης σεισμικών δεδομένων |
| 4. | Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών Πυρόσβεσης |
| 5. | Κατασκευή και βελτίωση αντιδιαβρωτικών έργων |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 2.3.1.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης προληπτικών μέτρων φυσικών καταστροφών |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Περιλαμβάνεται η εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου σχεδίου πολιτικής προστασίας, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η κατασκευή δεξαμενών πυρόσβεσης σε επιλεγμένα σημεία, δράσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας, η διερεύνηση της δημιουργίας κέντρου Σεισμικών Ερευνών και της εγκατάστασης εξοπλισμού, καταγραφής και επεξεργασίας σεισμολογικών δεδομένων για το σύνολο των ΠΕ. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας μέσω της τεχνολογίας Η προστασία και διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών καθώς και του φυσικού πλούτου της περιοχής Η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών Η αειφορική διαχείριση του παράκτιου χώρου |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης/διοίκησης Δράσεις μηχανοργάνωσης/ αξιοποίησης ΤΠΕ |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Δήμοι της εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης περιοχών που έχουν υποστεί διάβρωση ακτών Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας Αναβάθμιση υποδομών πρόληψης και αντιμετώπισης σεισμικών δεδομένων Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών Πυρόσβεσης Δημιουργία και αναβάθμιση αντιδιαβρωτικών έργων |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης προληπτικών μέτρων φυσικών καταστροφών | 90.000 € | 1.199.418 € | 1.154.883 € | 2.444.301 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΚΑΠ, ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 2.3.2: Προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών καθώς και του περιβάλλοντος από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές

| 1. Άξονας 2 : Προστασία Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής |
| --- |
| 2. Μέτρο 2.3: Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 2.3.2: Προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών καθώς και του περιβάλλοντος από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων |
| 2. | Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της περιφέρειας |
| 3. | Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο συντονισμός της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Δημιουργία – βελτίωση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας |
| 2. | Μήκος κατασκευαζόμενων αγωγών αντιπλημμυρικής προστασίας |
| 3. | Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας |
| 4. | Πλήθος εγκατεστημένων σταθμών παρακολούθησης θαλάσσιας ρύπανσης, πυρκαγιάς και έκτακτων φυσικών φαινομένων |
| 5. | Αριθμός εγκατεστημένων Μετεωρολογικών Σταθμών |
| 6. | Περιοχές που καλύπτονται από ασύρματο δίκτυο (χλμ.) |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 2.3.2.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Αντιπλημμυρικά έργα |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Οι δράσεις αφορούν στην εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας που περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης και διευθέτησης υδρογραφικού δικτύου, κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχών και εκβολών ποταμών και χειμάρρων, αποκατάστασης ακτογραμμών κλπ. Ενέργειες που οδηγούν στην εκπλήρωση των στόχων της Δράσης αποτελούν: Μελέτη και κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Παρεμβάσεις Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Αποκατάσταση Ακτογραμμών Κατασκευή άμεσων τεχνικών οδικού δικτύου και έργα διευθετήσεως χειμάρρων Εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας Εκπόνηση μελετών με σκοπό την οριοθέτηση και διευθέτηση του υδρογραφικού δικτύου |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η προστασία περιοχών που κινδυνεύουν από πλημμυρικά φαινόμενα |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Νέα και συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Δήμοι της εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Δημιουργία – βελτίωση Έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας Μήκος κατασκευαζόμενων αγωγών αντιπλημμυρικής προστασίας Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας | 50.000 € | 3.052.658 € | 2.257.973 € | 5.360.631 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Κ.Α.Π. , Ειδικό Αναπτυξιακό Κέρκυρας, Τομεακά Ε.Π. ΕΣΠΑ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 2.3.2.2 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης & έγκαιρης προειδοποίησης περιβαλλοντικού και τεχνολογικού κινδύνου |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η Δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση των κάτωθι έργων: Πρόγραμμα παρακολούθησης θαλάσσιας ρύπανσης και δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης περιστατικών ρύπανσης Έργα ανάπτυξης και αντιμετώπισης κινδύνων πυρκαγιάς και έκτακτων φυσικών φαινομένων, Δημιουργία Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών στα Νησιά του Ιονίου και τη Νότια Ιταλία, Ανάπτυξη και αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιάς και έκτακτων φυσικών φαινομένων στον Αίνο - ασύρματη Δικτύωση περιοχής. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η πλήρης αξιοποίηση των ΤΠΕ για την έγκαιρη κινητοποίηση των αρμόδιων και την προστασία του περιβάλλοντος |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Φορέας Διαχείρισης Αίνου, Δήμοι της εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Αριθμός Εγκατεστημένων Μετεωρολογικών Σταθμών Πλήθος εγκατεστημένων σταθμών παρακολούθησης πυρκαγιάς και έκτακτων φυσικών φαινομένων Περιοχές που καλύπτονται από ασύρματο δίκτυο |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης & έγκαιρης προειδοποίησης περιβαλλοντικού και τεχνολογικού κινδύνου | 1.153.327 € | 307.063 € | 161.329 € | 1.621.719 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας, Κ.Α.Π., Ίδιοι Πόροι, Τομεακά Ε.Π. ΕΣΠΑ |

### Μέτρο 2.4: Προστασία και Διαχείριση υδάτινων πόρων

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 2.4.1: Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων και αειφορική χρήση των διαθέσιμων αποθεμάτων

| 1. Άξονας 2 : Προστασία Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής |
| --- |
| 2. Μέτρο 2.4: Προστασία και Διαχείριση υδάτινων πόρων |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 2.4.1: Ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων και αειφορική χρήση των διαθέσιμων αποθεμάτων |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας |
| 2. | Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος |
| 3. | Κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας |
| 4. | Μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Κατασκευή – βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης |
| 2. | Κατασκευή – βελτίωση αγωγών αποχέτευσης όμβριων υδάτων |
| 3. | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα αποχέτευσης |
| 4. | Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης |
| 5. | Καταγραφή γεωτρήσεων |
| 6. | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα αποχέτευσης |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 2.4.1.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Έργα και δράσεις για την προστασία των επιφανειακών και υπογείων υδάτων |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ενέργειες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Δράση, αφορούν στην εκπόνηση μελέτης καταγραφής γεωτρήσεων, τη δημιουργία γεωγραφικής βάσης δεδομένων και την εκπόνηση Προγράμματος παρακολούθησης και δημιουργίας χρονοσειρών σχετικών παραμέτρων, την καταγραφή στεγών και δικτύων ύδρευσης από αμίαντο και την ανάπτυξη Σχεδίου απομάκρυνσης αμιαντούχων υλικών . Περιλαμβάνονται, επίσης, ενέργειες ελέγχου ποιότητας του νερού (επιφανειακού και υπόγειου υδροφόρου, πόσιμο νερό, θάλασσες, πισίνες κλπ). |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μείωση των σοβαρών προβλημάτων ύδρευσης Η βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας του νερού Η προστασία της Δημόσιας Υγείας |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Νέα και συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΔΕΥΑ Δήμων της εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 14.ΕΚΡΟΕΣ: Κατασκευή – βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Αγωγοί αποχέτευσης όμβριων υδάτων Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα αποχέτευσης Δίκτυο αποχέτευσης (βελτίωση) Αριθμός καταγεγραμμένων γεωτρήσεων |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Έργα και δράσεις για την προστασία των επιφανειακών και υπογείων υδάτων | 46.851 € | 94.532 € | 80.758 € | 222.141 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΚΑΠ |

### Μέτρο 2.5: Προστασία εδαφικών συστημάτων - Διαχείριση στερεών αποβλήτων

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 2.5.1: Ολοκλήρωση και εφαρμογή Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων

| 1. Άξονας 2 : Προστασία Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής |
| --- |
| 2. Μέτρο 2.5: Προστασία εδαφικών συστημάτων - Διαχείριση στερεών αποβλήτων |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 2.5.1: Ολοκλήρωση και εφαρμογή Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας |
| 2. | Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος |
| 3. | Κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας |
| 4. | Μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων που αποκαθίστανται |
| 2. | Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που δημιουργούνται (ΣΜΑ) |
| 3. | Ποσότητα τόνων απορριμμάτων που ανακυκλώνεται |
| 4. | Μελέτες επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων και λυμάτων |
| 5. | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα αποχέτευσης |
| 6. | Βελτίωση Δικτύου αποχέτευσης |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 2.5.1.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Υλοποίηση του Περιφερειακού σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Περιλαμβάνονται έργα ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για την ανακύκλωση, καθώς και εκπόνηση μελετών επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων, αλλά και για την εφαρμογή αποκεντρωμένων εναλλακτικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων για ομάδες οικιστικών συνόλων (αστική διάχυση). Επίσης, αναφέρονται έργα που θα υλοποιηθούν στις υπάρχουσες λιμενικές υποδομές για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων παραλαβής λυμάτων. Επιπρόσθετα των παραπάνω περιλαμβάνονται έργα που προϋποθέτουν την συνεργασία με τους Δήμους, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το αρμόδιο Υπουργείο και αφορούν στην αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, στην δημιουργία ΣΜΑ κλπ.. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η επίλυση του προβλήματος των στερεών αποβλήτων Η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και η δημιουργία ΣΜΑ Η μελέτη για την επίλυση των προβλημάτων αποχέτευσης και αστικών λυμάτων |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Νέα & συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων |
| 10.ΕΜΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Δήμοι της εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων που αποκαθίστανται Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που δημιουργούνται (ΣΜΑ) Αριθμός τόνων απορριμμάτων που ανακυκλώνεται Μελέτες Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα αποχέτευσης Δίκτυο αποχέτευσης (βελτίωση) |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Δράσεις υλοποίησης του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων | 0 € | 179.063 € | 443.595 € | 622.658 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΠ, ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 2.5.2: Προστασία και αειφόρος χρήση των εδαφικών πόρων

| 1. Άξονας 2 : Προστασία Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής |
| --- |
| 2. Μέτρο 2.5: Προστασία εδαφικών συστημάτων - Διαχείριση στερεών αποβλήτων |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 2.5.2: Προστασία και αειφόρος χρήση των εδαφικών πόρων |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας |
| 2. | Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος |
| 3. | Κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας |
| 4. | Μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Δημιουργία και αξιοποίηση εδαφολογικού χάρτη |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 2.5.2.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Απογραφή εδαφικών πόρων |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η Δράση αφορά στην σύνταξη εδαφολογικού χάρτη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ορθολογική διαχείριση, βελτίωση και προστασία εδαφικών πόρων, υποστήριξη του χωροταξικού σχεδιασμού (χωροθέτηση οικιστικής και παραγωγικής δραστηριότητας), ολοκληρωμένη υποστήριξη προγραμμάτων γεωργικής έρευνας και ανάπτυξης. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Νέα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : Συνδέεται με το σύνολο των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Εδαφολογικός Χάρτης |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Σύνταξη εδαφολογικού χάρτη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων | 0 € | 75.000 € | 45.000 € | 120.000 € |
| 16.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ |

### Μέτρο 2.6: Σχέδια προστασίας / ανάδειξης αστικών και αγροτικών περιοχών και βιώσιμης ανάπτυξης

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 2.6.1: Ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων αστικού χώρου και ανάδειξη αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

| 1. Άξονας 2 : Προστασία Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής |
| --- |
| 2. Μέτρο 2.6: Σχέδια προστασίας / ανάδειξης αστικών και αγροτικών περιοχών και βιώσιμης ανάπτυξης |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 2.6.1: Ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων αστικού χώρου και ανάδειξη αρχιτεκτονικής κληρονομιάς |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Σχεδιασμός και υλοποίηση Περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Εκπόνηση μελετών καταγραφής και ανάδειξης κτιρίων με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 2.6.1.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Ενοποίηση-ανάδειξη κτιριολογικού αποθέματος |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Εκπόνηση μελετών ανάδειξης παραδοσιακών, ή διατηρητέων οικισμών και προσόψεων εντός πόλεων και καταγραφής & ανάδειξης αρχιτεκτονικής παράδοσης και ενδεικτικά: Δράσεις ανάδειξης και κοινής προβολής αξιόλογου κτιριολογικού αποθέματος δημοσίων κτιρίων ΠΙΝ (διοργάνωση forum, εκδόσεις, εικονική περιήγηση σε ιστορικά κέντρα πόλεων και παραδοσιακούς οικισμούς ) Ολοκλήρωση Μελέτης ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρικής αγοράς & παραλιακής ζώνης πόλεων |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η εξειδίκευση των ενεργειών προβολής και ανάδειξης του κτιριολογικού αποθέματος Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το κτιριολογικό απόθεμα της Περιφέρειας Ιονίων Η προώθηση του συμβατικού και εναλλακτικού τουρισμού |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μελέτες - Έρευνες |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αν. Προγραμματισμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Μελέτες |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Δράσεις ενοποίησης-ανάδειξης κτιριολογικού αποθέματος | 0 € | 174.110 € | 40.000 € | 214.110 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, Κ.Α.Π. |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 2.6.2: Προστασία, και ανάδειξη αγροτικού χώρου

| 1. Άξονας 2 : Προστασία Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής |
| --- |
| 2. Μέτρο 2.6: Σχέδια προστασίας / ανάδειξης αστικών και αγροτικών περιοχών και βιώσιμης ανάπτυξης μικρών νησιών |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 2.6.2: Προστασία, και ανάδειξη αγροτικού χώρου |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία |
| 2. | Εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής |
| 3. | Μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον τομέα της φυτικής και της ζωικής παραγωγής αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, |
| 4. | Αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Αριθμός υλοποιούμενων παρεμβάσεων σε αγροτική γη |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 2.6.2.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Μέτρα προστασίας και ανάδειξης αγροτικής γης |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σε οριοθετημένες ζώνες για την προώθηση καινοτόμων πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία του πρωτογενούς τομέα, καθώς και στην μεταποίηση που σχετίζεται με αυτή. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η προστασία της αγροτικής γης, μέσω παρεμβάσεων και προσδιορισμού συγκεκριμένων μέτρων προστασίας. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μελέτες - Έρευνες |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Αριθμός Παρεμβάσεων |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Μέτρα προστασίας και ανάδειξης αγροτικής γης | 20.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 120.000 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΚΑΠ, ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ |

## Σχέδια Δράσης Άξονα Προτεραιότητας 3

### Μέτρο 3.1: Εκπαίδευση

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 3.1.1: Ενίσχυση της δια βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για τη δημιουργία κοινής περιφερειακής συνείδησης

| 1. Άξονας 3 : Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής |
| --- |
| 2. Μέτρο 3.1: Εκπαίδευση |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 3.1.1: Ενίσχυση της δια βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για τη δημιουργία κοινής περιφερειακής συνείδησης |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Υποστήριξη του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, σε θέματα της πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος διά βίου μάθησης και της σύνδεσης αυτών με την απασχόληση |
| 2. | Υποστήριξη σε θέματα εμπορίου και ανωνύμων εταιρειών |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Εκπόνηση και εφαρμογή Περιφερειακού Σχεδίου Δια Βίου Μάθησης |
| 2. | Αύξηση της συμμετοχής ενηλίκων στη δια βίου μάθηση |
| 3. | Αύξηση της συμμετοχής ενηλίκων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση |
| 4. | Μείωση του ποσοστού των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες |
| 5. | Μείωση του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3.1.1.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Σχεδιασμός και υλοποίηση Περιφερειακού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης. |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Για την ενίσχυση της δια βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και τη δημιουργία κοινής περιφερειακής συνείδησης θα αναπτυχθεί πλέγμα ενεργειών, οι οποίες θα συμβάλουν στον προγραμματισμό και την υλοποίηση του Περιφερειακού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και ενδεικτικά: Μελέτη διερεύνησης των μελλοντικών απαιτήσεων σε δεξιότητες, εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές ανάγκες για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας, Μελέτη ανίχνευσης εκπαιδευτικών / επιμορφωτικών αναγκών ενηλίκων που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα την εκπαίδευση / κατάρτιση, Μελέτη διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ενηλίκων (ΑμεΑ, ΕΚΟ), Εκπαίδευση εθελοντών και στελεχών ΜΚΟ σε δράσεις περιφερειακού και τοπικού ενδιαφέροντος, Ενέργειες ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης των Δράσεων της Δια Βίου Μάθησης, |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ενεργοποίηση των ατόμων και των ομάδων για προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη. Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και η αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης. Η βιώσιμη οικονομική ευμάρεια και απασχολησιμότητα, με την παράλληλη προώθηση των δημοκρατικών αρχών, της κοινωνικής συνοχής και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Η σύνδεση της δια βίου εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας στην ΠΙΝ και η διαρκής και συνεχιζόμενη κατάρτιση Η ανάπτυξη προγραμμάτων που αυξάνουν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις Κατάρτισης / Ενημέρωσης |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και ΕμπορίουΔιεύθυνση |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Διοίκησης, Διευθύνσεις Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε., Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Περιφερειακό Σχέδιο Δια Βίου Μάθησης Αύξηση της συμμετοχής ενηλίκων στη δια βίου μάθηση Αύξηση της συμμετοχής ενηλίκων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση Μείωση του ποσοστού των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες Μείωση του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Προγραμματισμός και υλοποίηση του Περιφερειακού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης | 259.735 € | 270.926 € | 131.096 € | 661.756 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, Κ.Α.Π., ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ , ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 3.1.2: Ανάπτυξη διασυνδέσεων ΑΕΙ - ΑΤΕΙ και παραγωγικού ιστού

| 1. Άξονας 3 : Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής |
| --- |
| 2. Μέτρο 3.1: Εκπαίδευση |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 3.1.2: Ανάπτυξη διασυνδέσεων ΑΕΙ - ΑΤΕΙ και παραγωγικού ιστού |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Υποστήριξη του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, σε θέματα της πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος διά βίου μάθησης και της σύνδεσης αυτών με την απασχόληση |
| 2. | Υποστήριξη σε θέματα εμπορίου και ανωνύμων εταιρειών |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Ενημερωτικές ημερίδες & forum για τη διασύνδεση ΑΕΙ-ΑΤΕΙ με το τοπικό παραγωγικού σύστημα |
| 2. | Αντίγραφα έντυπων εκδόσεων προώθησης αποτελεσμάτων διασύνδεσης ΑΕΙ-ΑΤΕΙ με το τοπικό παραγωγικού σύστημα |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3.1.2.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Συντονισμός και εφαρμογή σχεδίου διασύνδεσης ΑΕΙ-ΑΤΕΙ με τις ανάγκες της περιφέρειας και του τοπικού παραγωγικού συστήματος |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Κατάρτιση και εφαρμογή συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια και την Διοίκηση των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που εδρεύουν στην ΠΙΝ, προκειμένου να αναπτυχθεί σχέδιο διασύνδεσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την παραγωγική βάση για την ανάδειξη του τοπικού παραγωγικού συστήματος και την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών της. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η αμφίδρομη ενημέρωση τόσο των τοπικών επιχειρήσεων σχετικά με νέες μεθόδους και εργαλεία και η ακαδημαϊκή κοινότητα για την κατάσταση της τοπικής οικονομίας . Η χρησιμοποίηση τεχνικών και θεωρητικών εργαλείων στους επιμέρους παραγωγικούς τομείς της πραγματικής οικονομίας. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Τμήματα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που εδρεύουν στην ΠΙΝ, Συλλογικοί Επιχειρηματικοί και Επαγγελματικοί φορείς |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Ενημερωτικές ημερίδες & forum για τη διασύνδεση ΑΕΙ-ΑΤΕΙ με το τοπικό παραγωγικού σύστημα Αντίγραφα έντυπων εκδόσεων προώθησης αποτελεσμάτων διασύνδεσης ΑΕΙ-ΑΤΕΙ με το τοπικό παραγωγικού σύστημα |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Σχέδιο διασύνδεσης ΑΕΙ-ΑΤΕΙ με τις ανάγκες της περιφέρειας και του τοπικού παραγωγικού συστήματος | 10.000€ | 30.000€ | 30.000€ | 70.000€ |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

### Μέτρο 3.2: Κοινωνική Μέριμνα και Υγεία

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 3.2.1: Δημιουργία/ ενίσχυση κοινωνικών υποδομών και βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών

| 1. Άξονας 3 : Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής |
| --- |
| 2. Μέτρο 3.2: Κοινωνική Μέριμνα και Υγεία |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 3.2.1: Δημιουργία/ ενίσχυση κοινωνικών υποδομών και βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, τοπικού, παγκόσμιου, μετακινούμενου και μη, μέσω πολυτομεακών συνεργασιών και πρακτικών που αποσκοπούν στην προάσπιση και προαγωγή της υγείας και της ευεξίας του ατόμου ώστε να είναι ικανό να αναπτύξει τον έλεγχο πάνω στην υγεία του και να τη βελτιώσει |
| 2. | Εκσυγχρονισμό, τον έλεγχο και την προστασία των επαγγελμάτων και των υπηρεσιών υγείας, με σαφή προσανατολισμό την ποιότητα ζωής ασθενών και μη, και με βάση τις ανάγκες ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού |
| 3. | Προστασία και προαγωγή της υγείας με την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής υγείας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας. |
| 4. | Αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν την οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες |
| 5. | Αρμοδιότητες που ανάγονται στην κοινωνική και οικονομική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής |
| 2. | Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του κοινού για την προάσπιση της δημόσιας υγείας |
| 2. | Δράσεις προώθησης και ενημέρωσης δημόσιας υγείας |
| 3. | Μελέτη αξιολόγησης κατάστασης και επάρκειας υποδομών και υπηρεσιών στήριξης ΑΜΕΑ |
| 4. | Αριθμός παραλιών που μετατράπηκαν σε προσβάσιμες για ΑΜΕΑ |
| 5. | Δημιουργία – Αναβάθμιση υποδομών μονάδων κοινωνικής φροντίδας |
| 6. | Αύξηση δυναμικότητας Δομών Κοινωνικής Φροντίδας |
| 7. | Αριθμός νέων υποδομών φροντίδας παιδιών |
| 8. | Αριθμός έργων / υπηρεσιών για τη προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούσες ομάδες και νέους |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3.2.1.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Ανάπτυξη προγραμμάτων δημόσιας υγείας. |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Περιλαμβάνονται ενέργειες και έργα για την ανάπτυξη υποστηρικτικών προγραμμάτων δημόσιας υγείας που θα εστιάζουν ιδιαίτερα στην πρόληψη και ενδεικτικά: Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων τηλεϊατρικής, Προγράμματα προαγωγής της υγείας σε ταξιδιώτες, Δημιουργία Κινητής Μονάδα Προληπτικού Ελέγχου Πολιτών Αγωγή υγείας σε συμπεριφορές κινδύνου για εφήβους (εξαρτήσεις, σεξουαλική αγωγή, διαχείριση άγχους κ.α.) |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η πρόληψη θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση παθήσεων και προβλημάτων υγείας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διάδοση μολυσματικών ασθενειών. Η πρόληψη θα μειώσει κρούσματα προβλημάτων υγείας και κατά συνέπεια θα μειωθεί ο συνωστισμός στις δομές υγείας και κατ΄ επέκταση και η μείωση του κόστους. Τα προγράμματα τηλεϊατρικής σε συνεργασία με τους Δήμους θα μειώσουν την απομόνωση δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων περιοχών. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις για την Δημόσια Υγεία |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Δήμοι εδαφικής επικράτειας ΠΙΝ Νοσοκομεία εδαφικής επικράτειας ΠΙΝ |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής Ανάπτυξη και εφαρμογή Προγράμματα ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του κοινού για την προάσπιση της δημόσιας υγείας Δράσεις προώθησης και ενημέρωσης δημόσιας υγείας |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ανάπτυξη προγραμμάτων δημόσιας υγείας | 28.680 € | 207.840 € | 290.580 € | 527.100 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, Κ.Α.Π. |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3.2.1.2 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Υποδομές και Υπηρεσίες Στήριξης ΑΜΕΑ |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης κατάστασης και επάρκειας υποδομών και υπηρεσιών στήριξης ΑΜΕΑ, ανάπτυξη δράσεων συνεργασία με Δήμους για ανάπτυξη και υποστήριξη ΑΜΕΑ, κατασκευή χώρων φιλικών προς ΑΜΕΑ στις υπηρεσίες της ΠΙΝ, κατασκευή παιδικών εξοχών και εγκαταστάσεων ΑΜΕΑ. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Βελτίωση της μετακίνησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε δημόσια και εμπορικά καταστήματα Προώθηση της ένταξης των ΑΜΕΑ στο κοινωνικό σύνολο, ως ενεργοί πολίτες Προώθηση της ανεξαρτητοποίησης των ΑΜΕΑ ως προς την κυκλοφορία τους |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Νέα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Δήμοι εδαφικής επικράτειας ΠΙΝ Αρμόδιοι Συλλογικοί Φορείς |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Μελέτη Παραλίες προσβάσιμες σε ΑΜΕΑ Υποδομές ΑΜΕΑ |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Δράσεις ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών στήριξης ΑΜΕΑ | 114.906 € | 542.275 € | 289.830 € | 947.011 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Κ.Α.Π., ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας, Ίδιοι Πόροι, Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Κέρκυρας |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3.2.1.3 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων μέσω Περιφερειακού Δικτύου εθελοντισμού |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Ενέργειες που περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη Δράση αφορούν στην ανάπτυξη υπηρεσιών παροχής σίτισης, ατομικής υγιεινής, ένδυσης, εφαρμογή προγράμματος για την αντιμετώπιση στεγαστικών αναγκών ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, δημιουργία τοπικού εθελοντικού δικτύου για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των αναγκών ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, καταγραφή και αξιοποίηση δικτύου πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, υλοποίηση προγράμματος παροχής υποστηρικτικών κοινωνικών υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει την διασύνδεση Κοινωνικών Υπηρεσιών και προνοιακών δομών και φορέων σε επίπεδο Περιφέρειας. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δημιουργία ενός ευνοϊκού αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος που θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Παροχή κοινωνικής αλληλεγγύης και αρωγής σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας. Ενίσχυση της αναμόρφωσης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και τοπικής ανάπτυξης και στη δημιουργία απασχόλησης. Αξιοποίηση νέων ευκαιριών και πρωτοβουλιών συλλογικής δράσης στους τομείς της πρόνοιας και της κοινωνικής φροντίδας με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου και των διαφορετικών διαστάσεων της κοινωνικής δράσης ως παραγόντων ενίσχυσης της ανάπτυξης. Αξιοποίηση του εθελοντικού κινήματος ως στοιχείου καλή διακυβέρνησης και ανάπτυξης και μέσου για τη στήριξη της οικονομίας και τη δημιουργία μιας σταθερής και συγκροτημένης κοινωνίας. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Νέα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : 5.1.5.1 Ανάπτυξη διαβαθμικών συνεργασιών με Δήμους της εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ για την προώθηση του εθελοντισμού |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας Δυναμικότητα Δομών Κοινωνικής Φροντίδας Αριθμός νέων υποδομών φροντίδας παιδιών Αριθμός έργων / υπηρεσιών για τη προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων μέσω Περιφερειακού Δικτύου εθελοντισμού | 812.969 € | 308.246 € | 255.503 € | 1.376.718 € |
| 16.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΚΑΠ, ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 3.2.2: Προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων  και συμφιλίωση εργασιακού και οικογενειακού βίου

| 1. Άξονας 3 : Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής |
| --- |
| 2. Μέτρο 3.2: Κοινωνική Μέριμνα και Υγεία |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 3.2.2: Προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων και συμφιλίωση εργασιακού και οικογενειακού βίου |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν την οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, |
| 2. | Αρμοδιότητες που ανάγονται στην κοινωνική και οικονομική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Αριθμός θετικών ενεργειών για την προαγωγή της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές |
| 2. | Αριθμός δράσεων για την ενίσχυση των συμβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας των φύλων |
| 3. | Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας) |
| 4. | Ενέργειες πληροφόρησης & δημοσιότητας σχετικά με την ισότητα |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3.2.2.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Εφαρμογή Σχεδίου Δράσης Ισότητας των δύο φύλων στην Περιφέρεια |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Με την ανάπτυξη εξειδικευμένων δράσεων και παρεμβάσεων ισότητας δίδεται η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού της θέση της γυναίκας, στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον της. Το Σχέδιο Δράσης έχει στόχο την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εσωτερική οργάνωση της Περιφέρειας, την ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας και την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής της Περιφέρειας. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η αποτελεσματικότερη ένταξη της ισότητας στις πολιτικές και στην εσωτερική οργάνωση της Περιφέρειας. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Νέα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Γεν. Γραμματεία Ισότητας και Γραφείο Αγωγής Υγείας Β΄/μιας Εκπ/σης Κέρκυρας |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Δράσεις Ισότητας των δύο φύλων στην Περιφέρεια |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Δράσεις Ισότητας των δύο φύλων στην Περιφέρεια | 0 € | 61.329 € | 61.329 € | 122.658 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ |

### Μέτρο 3.3: Πολιτισμός - Αθλητισμός

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 3.3.1: Προστασία και Ανάδειξη πολιτιστικής  κληρονομιάς

| 1. Άξονας 3 : Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής |
| --- |
| 2. Μέτρο 3.3: Πολιτισμός – Αθλητισμός |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 3.3.1: Προστασία και Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Αρμοδιότητες σχετικά με την ενίσχυση και την προαγωγή του αθλητισμού και του πολιτισμού. |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτη για τη σύσταση του Επτανησιακού Ιδρύματος για τη Μουσική και τον Πολιτισμό |
| 2. | Σχέδιο Δράσης ανάδειξης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος της ΠΙΝ |
| 3. | Forum και εκδηλώσεις προβολής της πολιτιστικής ταυτότητας της ΠΙΝ |
| 4. | Μνημεία – Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται |
| 5. | Ποσοστό Μνημείων -Αρχαιολογικών Χώρων που αναδεικνύονται (επί των υφιστάμενων) |
| 6. | Πλήθος τουριστικών πολιτιστικών υποδομών που υποστηρίζονται |
| 7. | Αριθμός ψηφιοποιήσεων πολιτιστικού περιεχομένου |
| 8. | Διεξαγωγή ημερίδων & τηλεδιασκέψεων που προωθούν την κοινή πολιτιστική ταυτότητα και παράδοση των περιοχών της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3.3.1.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Ανάπτυξη δράσεων ανάδειξης και ενιαίας προβολής της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Περιλαμβάνεται η εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου ανάδειξης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος της ΠΙΝ (έργα ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπλήρωσης των πολιτιστικών υποδομών, ενίσχυσης και καθιέρωσης σημαντικών γεγονότων και , παράλληλα με την κατασκευή χώρων προβολής αυτού. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της ΠΙΝ και η ένταξη της στο τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας. Η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών για την κοινή ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας Η προβολή του πολιτιστικού πλούτου της ΠΙΝ με πλήρη εκμετάλλευση των ΤΠΕ. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Νέες συνεχείς λειτουργίες των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Τουρισμού, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Δήμοι εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ Τοπικοί Πολιτιστικοί Φορείς |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Μελέτες Forum και εκδηλώσεων Ψηφιοποιημένα έργα Σχέδιο Δράσης ανάδειξης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος της ΠΙΝ |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ανάπτυξη δράσεων ανάδειξης και ενιαίας προβολής της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας | 32.313 € | 4.154.789 € | 4.358.669 € | 8.545.770 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΚΑΠ, ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3.3.1.2 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Ανάδειξη αξιόλογων πολιτιστικών και λατρευτικών μνημείων |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Στην συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνονται έργα αξιοποίησης, εξωραϊσμού, ανάδειξης, σήμανσης, αναστύλωσης, στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης Αρχαιολογικών, Πολιτιστικών και θρησκευτικών Υποδομών. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η Δράση θα συμβάλλει στην συντήρηση επιλεγμένων μνημείων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ώστε να υπάρξει ανάδειξη τους και ένταξη τους στον θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό. Παράλληλα θα προωθηθεί ο σύγχρονος πολιτισμός με την οργάνωση πιθανών εκδηλώσεων, περιοδικών εκθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Νέα & Συνεχιζόμενα Έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Μνημεία – Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται Ποσοστό Μνημείων -Αρχαιολογικών Χώρων που αναδεικνύονται (επί των υφιστάμενων) Πλήθος τουριστικών πολιτιστικών υποδομών που υποστηρίζονται |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ανάδειξη αξιόλογων πολιτιστικών και λατρευτικών μνημείων | 97.721 € | 8.683.394 € | 5.087.828 € | 13.868.943 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΚΑΠ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3.3.1.3 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργασιών με τις όμορες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών ιδιαίτερα με τις όμορες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους αποτελεί στόχο της ΠΙΝ, προκειμένου να προβληθεί ο πολιτισμός και να αποτελέσει έναν κοινό τόπο δημιουργίας στενών δεσμών των περιοχών αυτών. Η δράση αυτή θα περιλαμβάνει ημερίδες ενημέρωσης και τηλεδιασκέψεις ανάμεσα στους εταίρους, καθώς και ενέργειες προβολής του κοινού πολιτιστικού τόπου. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η από κοινού προβολή των πολιτιστικών δυνατοτήτων της ΠΙΝ και των λοιπών περιοχών που θα συμμετέχουν |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Τουρισμού, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Τοπικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Φορείς |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : 4.1.2.1: Διαμόρφωση προτάσεων ανάπτυξης Ειδικών Μορφών τουρισμού |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Ημερίδες & Τηλεδιασκέψεις που προωθούν την κοινή πολιτιστική ταυτότητα και παράδοση των περιοχών της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργασιών με τις όμορες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους | 187.750 € | 793.750 € | 455.000 € | 1.436.500 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΚΑΠ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 3.3.2: Προαγωγή του αθλητισμού και προώθηση αθλητικών εκδηλώσεων

| 1. Άξονας 3 : Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής |
| --- |
| 2. Μέτρο 3.3: Πολιτισμός – Αθλητισμός |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 3.3.2: Προαγωγή του αθλητισμού και προώθηση αθλητικών εκδηλώσεων |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Αρμοδιότητες σχετικά με την ενίσχυση και την προαγωγή του αθλητισμού και του πολιτισμού. |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Αριθμός αθλητικών υποδομών που βελτιώνεται – αναβαθμίζεται - δημιουργείται |
| 2. | Αριθμός διοργανωμένων από την Περιφέρεια αθλητικών προγραμμάτων |
| 3. | Αριθμός αθλητικών συλλόγων που δέχτηκαν χορηγίες από την Περιφέρεια |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3.3.2.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Διαμόρφωση πλέγματος προτάσεων ανάπτυξης και εμπλουτισμού αθλητικών υποδομών |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η δράση περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις συντήρησης, αλλά και αναβάθμισης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου προκειμένου αφενός να παράσχει βελτιωμένες υπηρεσίες στους πολίτες και αφετέρου να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας και να αποκτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Παράλληλα προτείνονται ενέργειες κατασκευής νέων αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και βελτιώσεις αθλητικών κέντρων. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η προώθηση του αθλητισμού στους πολίτες της Περιφέρειας και η εισαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων και του αθλητισμού ως μέρος της καθημερινότητας των πολιτών όλων των ηλικιών Η βελτίωση και η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Συνεχιζόμενα Έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών. |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |  | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Τοπικοί Αθλητικοί Σύλλογοι |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : 3.3.2.2 Σχεδιασμός και υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Αριθμός αθλητικών υποδομών που βελτιώνεται – αναβαθμίζεται - δημιουργείται |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Διαμόρφωση πλέγματος προτάσεων ανάπτυξης και εμπλουτισμού αθλητικών υποδομών | 251.570 € | 3.839.445 € | 3.373.977 € | 7.464.992 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΚΑΠ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3.3.2.2 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Σχεδιασμός και υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα συμμετέχει ως χορηγός και κεντρικός συντονιστής για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, που θα εστιάζουν κυρίως σε αθλήματα που δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στην Ελλάδα, αλλά στα Ιόνια έχουν σημειώσει αρκετές επιτυχίες, παράλληλα με την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων που προάγουν την ευγενή άμιλλα στους πολίτες της. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η προώθηση αθλημάτων όπου τα Ιόνια διακρίνονται Η προσέλκυση αθλητικού τουρισμού και η ανάδειξη ιδιαίτερων τοπίων όπου δεν προσεγγίζονται από ξηράς Η εκγύμναση, η βελτίωση της υγείας και η απόκτηση αθλητικών συνηθειών και χόμπι του πληθυσμού της ΠΙΝ |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |  | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Τοπικοί Αθλητικοί Σύλλογοι |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : 3.3.2.1 Διαμόρφωση πλέγματος προτάσεων ανάπτυξης και εμπλουτισμού αθλητικών υποδομών στο πλαίσιο και της λειτουργίας των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Αριθμός διοργανωμένων από την Περιφέρεια αθλητικών προγραμμάτων Αριθμός αθλητικών συλλόγων που δέχτηκαν χορηγίες από την Περιφέρεια |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Σχεδιασμός και υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων | 2.570.505 € | 194.532 € | 194.532 € | 2.959.568 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Κ.Α.Π., ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ |

## Σχέδια Δράσης Άξονα Προτεραιότητας 4

### Μέτρο 4.1: Τουριστική Ανάπτυξη

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 4.1.1: Δημιουργία ισχυρής Ταυτότητας Περιφερειακού Προορισμού –Brand Name –  με βασικά χαρακτηριστικά το Πολιτιστικό Απόθεμα, καθώς και το Ανθρωπογενές  και  το Φυσικό Περιβάλλον

| 1. Άξονας 4 : Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση |
| --- |
| 2. Μέτρο 4.1: Τουριστική Ανάπτυξη |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 4.1.1: Δημιουργία ισχυρής Ταυτότητας Περιφερειακού Προορισμού –Brand Name – με βασικά χαρακτηριστικά το Πολιτιστικό Απόθεμα, καθώς και το Ανθρωπογενές και το Φυσικό Περιβάλλον |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Σχεδιασμός και υλοποίηση Περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού |
| 2. | Κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου Τουριστικής Προβολής ΠΙΝ |
| 2. | Εκπόνηση μελέτης μακροπρόθεσμης στρατηγικής διαφοροποίησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της ΠΙΝ |
| 3. | Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Προβολής και ανάδειξης του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της ΠΙΝ με χρήση ΤΠΕ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 4.1.1.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Παρακολούθηση και αναγνώριση τάσεων τουρισμού, Σχεδιασμός μακροπρόθεσμης στρατηγικής διαφοροποίησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της ΠΙΝ, Εφαρμογή μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Τουριστικής Προβολής της ΠΙΝ |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η οικονομία της ΠΙΝ χαρακτηρίζεται ως δυναμικά αναπτυσσόμενη χάρη κυρίως στον τουρισμό όπου αποτελεί την κυριότερη πηγή εσόδων αξιοποιώντας στο μέγιστο την γεωγραφική θέση και τον νησιωτικό χαρακτήρα της. Είναι σαφές πως, για την περαιτέρω ανάπτυξη και αναγνώριση του τουριστικού προϊόντος απαιτείται η υιοθέτηση ενός διαφορετικού προτύπου προσέγγισης επισκεπτών με έμφαση στη διαφοροποίηση και την ξεχωριστή ταυτότητα των Ιονίων με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μακροπρόθεσμης στρατηγικής διαφοροποίησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της ΠΙΝ. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η επιλογή ενός νέου μοντέλου τουρισμού στην ΠΙΝ, βασισμένου σε επιλεγμένη και διαφοροποιημένη ταυτότητα που θα διαμορφωθεί. Παράλληλα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σχεδίου προβολής και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μελέτες - Έρευνες Συνεχιζόμενες Δράσεις Υπηρεσιών Περιφέρειας |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |  | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού , Διεύθυνση Τουρισμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Δήμοι εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ, Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Όμορες Περιφέρειες , Επιχειρηματικοί και Επαγγελματικοί Συλλογικοί Φορείς |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : 4.1.2.1 Διαμόρφωση προτάσεων ανάπτυξης Ειδικών Μορφών τουρισμού |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Μελέτη Σχέδιο Τουριστικής Προβολής ΠΙΝ |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ενέργειες τουριστικής προβολής της ΠΙΝ. | 413.987 € | 750.927 € | 502.138 € | 1.667.051 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Κ.Α.Π., ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 4.1.2: Διαφοροποίηση και εμπλουτισμός  - Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος

| 1. Άξονας 4 : Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση |
| --- |
| 2. Μέτρο 4.1: Τουριστική Ανάπτυξη |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 4.1.2: Διαφοροποίηση και εμπλουτισμός - Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Σχεδιασμός και υλοποίηση Περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού |
| 2. | Κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Εκπόνηση μελέτης προσδιορισμού δυνατοτήτων ανάπτυξης Ειδικών Μορφών Τουρισμού |
| 2. | Πρόγραμμα σχεδιασμού εφαρμογής πρακτικών φιλικών στο περιβάλλον στους χώρους ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων |
| 3. | Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας πίστας αγώνων Moto Cross, Mountain Bike και πίστας αγώνων αυτοκινήτου στην ΠΕ Λευκάδας |
| 4. | Ημερίδες & Τηλεδιασκέψεις διαβαθμικών, διαπεριφερειακών και διευρωπαϊκών συνεργασιών και δικτύων για την τουριστική ανάπτυξη |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 4.1.2.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Διαμόρφωση προτάσεων ανάπτυξης Ειδικών Μορφών τουρισμού |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : H ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού εντάσσεται στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου τουριστικών προϊόντων σε συνδυασμό με την εφαρμογή προγράμματος εφαρμογής πρακτικών φιλικών στο περιβάλλον στους χώρους ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελετών για την διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διερεύνηση των Ειδικών Μορφών Τουρισμού και οι δυνατότητες εφαρμογής τους στην ΠΙΝ Η μείωση της εποχικότητας του τουριστικού προϊόντος της ΠΙΝ |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μελέτες - Έρευνες |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |  | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Τουρισμού, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Δήμοι εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ, Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Επιχειρηματικοί και Επαγγελματικοί Συλλογικοί Φορείς |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : 3.3.1.3 Ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργασιών με τις όμορες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους 4.1.1.1 Παρακολούθηση και αναγνώριση τάσεων τουρισμού, Σχεδιασμός μακροπρόθεσμης στρατηγικής διαφοροποίησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της ΠΙΝ, Εφαρμογή μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Τουριστικής Προβολής της ΠΙΝ 4.1.3.1 Ανάπτυξη τουριστικών λιμενικών υποδομών - Διαμόρφωση πλέγματος προτάσεων ανάπτυξης τουριστικών υποδομών και επενδυτικών κινήτρων στον τουρισμό |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Μελέτες |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Διαμόρφωση προτάσεων ανάπτυξης Ειδικών Μορφών τουρισμού | 5.000 € | 292.411 € | 311.000 € | 608.411 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΚΑΠ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 4.1.2.2 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Ανάπτυξη διαβαθμικών, διαπεριφερειακών και διευρωπαϊκών συνεργασιών και δικτύων για την τουριστική ανάπτυξη |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών ιδιαίτερα με τις όμορες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους για την ανάπτυξη πεδίων συνεργασίας και διαπεριφερειακών, διευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών και δικτύων ενίσχυσης της τουριστικής ανάπτυξης, μέσω ημερίδων ενημέρωσης και τηλεδιασκέψεων ανάμεσα στους εταίρους, καθώς και ενέργειες προβολής κοινών ή/και συμπληρωματικών τουριστικών πόρων. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η από κοινού προβολή των τουριστικών δυνατοτήτων της ΠΙΝ και των λοιπών περιοχών που θα συμμετέχουν |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |  | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Διεύθυνση Τουρισμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Δήμοι εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ, Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Όμορες Περιφέρειες , |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : 3.3.1.3: Ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργασιών με τις όμορες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους 4.1.1.1 Παρακολούθηση και αναγνώριση τάσεων τουρισμού, Σχεδιασμός μακροπρόθεσμης στρατηγικής διαφοροποίησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της ΠΙΝ, Εφαρμογή μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Τουριστικής Προβολής της ΠΙΝ |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Ημερίδες & Τηλεδιασκέψεις διαβαθμικών, διαπεριφερειακών και διευρωπαϊκών συνεργασιών και δικτύων για την τουριστική ανάπτυξη |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ανάπτυξη διαβαθμικών, διαπεριφερειακών και διευρωπαϊκών συνεργασιών και δικτύων για την τουριστική ανάπτυξη | 195.000 € | 262.466 € | 0 € | 457.466 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 4.1.3: Αναβάθμιση τουριστικών υποδομών - υποστήριξη με κατάλληλη προσαρμογή επενδυτικών κινήτρων

| 1. Άξονας 4 : Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση |
| --- |
| 2. Μέτρο 4.1: Τουριστική Ανάπτυξη |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 4.1.3: Αναβάθμιση τουριστικών υποδομών - υποστήριξη με κατάλληλη προσαρμογή επενδυτικών κινήτρων |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Σχεδιασμός και υλοποίηση Περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού |
| 2. | Κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Μελέτες ανάπτυξης – διαμόρφωσης τουριστικών λιμενικών υποδομών & παραλιακών ζωνών |
| 2. | Μελέτη και κατασκευή προβλητών κρουαζιερόπλοιων |
| 3. | Μελέτη και κατασκευή τουριστικών καταφυγίων |
| 2. | Αριθμός τουριστικών καταλυμάτων που δημιουργούνται- αναβαθμίζονται |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 4.1.3.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Ανάπτυξη τουριστικών λιμενικών υποδομών - Διαμόρφωση πλέγματος προτάσεων ανάπτυξης τουριστικών υποδομών και επενδυτικών κινήτρων στον τουρισμό |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Περιλαμβάνονται έργα βελτίωσης και αναβάθμισης λιμενικών τουριστικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας (μαρίνες, τουριστικά καταφύγια, υποδομές υποδοχής τουρισμού κρουαζιέρας, αναπλάσεις παραλιακών ζωνών). |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η Δράση αποσκοπεί στη βελτίωση και τον εμπλουτισμό των τουριστικών υποδομών της Περιφέρειας. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα καταγράφονται η ενίσχυση της ελκυστικότητας, η βελτίωση και αύξηση της δυναμικότητας των τουριστικών υποδομών της Περιφέρειας και η δημιουργία κατάλληλου επενδυτικού κλίματος. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Νέα & Συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διεύθυνση Τουρισμού, Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : 4.1.1.1 Παρακολούθηση και αναγνώριση τάσεων τουρισμού, Σχεδιασμός μακροπρόθεσμης στρατηγικής διαφοροποίησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της ΠΙΝ, Εφαρμογή μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Τουριστικής Προβολής της ΠΙΝ 4.1.2.1 Διαμόρφωση προτάσεων ανάπτυξης Ειδικών Μορφών τουρισμού |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Μελέτες Αριθμός τουριστικών υποδομών που δημιουργούνται- αναβαθμίζονται |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ανάπτυξη τουριστικών λιμενικών υποδομών - Διαμόρφωση πλέγματος προτάσεων ανάπτυξης τουριστικών υποδομών και επενδυτικών κινήτρων στον τουρισμό | 1.205.497 € | 3.102.079 € | 1.932.847 € | 6.240.424 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Κ.Α.Π., ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |

### Μέτρο 4.2: Αγροτική Ανάπτυξη

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 4.2.1: Ενίσχυση δραστηριοτήτων πρωτογενούς παραγωγής και ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητας τοπικών προϊόντων

| 1. Άξονας 4 : Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση |
| --- |
| 2. Μέτρο 4.2: Αγροτική Ανάπτυξη |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 4.2.1: Ενίσχυση δραστηριοτήτων πρωτογενούς παραγωγής και ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητας τοπικών προϊόντων |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία |
| 2. | Εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής |
| 3. | Μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον τομέα της φυτικής και της ζωικής παραγωγής αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, |
| 4. | Αρμοδιότητες τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Εκπόνηση μελετών Αντιδιαβρωτικής Προστασίας |
| 2. | Εκπόνηση μελετών εμπλουτισμού Υδροφόρου Ορίζοντα και κατασκευής φραγμάτων |
| 3. | Αριθμός πειραματικών βοσκοτόπων που δημιουργούνται |
| 4. | Αριθμός εξηλεκτρισμένων κτηνοτροφικών μονάδων που δημιουργούνται |
| 5. | Αριθμός δημιουργούμενων λιμνοδεξαμενών |
| 6. | Δράσεις στήριξης Ομάδων Παραγωγών και βιοκαλλιεργειών που εφαρμόζονται |
| 7. | Αριθμός ΠΓΕ & ΠΟΠ που δημιουργούνται |
| 8. | Αριθμός Λιμενικών Υποδομών Αλιευτικών Καταφυγίων που δημιουργούνται- εκσυγχρονίζονται |
| 9. | Αριθμός τεχνητών υφάλων που δημιουργούνται |
| 10. | Έργα προστασίας και ανάδειξης της βιοποικιλότητας των εσωτερικών ιχθυοτρόφων υδάτων που δημιουργούνται |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 4.2.1.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Εκπόνηση Προγραμμάτων προστασίας αγροτικών τοπίων και αναζωογόνησης παραδοσιακών καλλιεργειών (ελαιώνων και αμπελώνων) |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελέτης ωρίμανσης Προγράμματος προστασίας των ελαιώνων και των αμπελώνων για τον καθορισμό του περιεχομένου και του εύρους της παρέμβασης (τεκμηρίωση σκοπιμότητας, προσδιορισμός περιοχών εφαρμογής, ενισχυόμενων παρεμβάσεων, δικαιούχων και προϋπολογισμού παρέμβασης), με στόχο την υιοθέτηση και ενσωμάτωση στις παρεμβάσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της επόμενης προγραμματικής περιόδου. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η προστασία αγροτικών τοπίων και η αναζωογόνηση παραδοσιακών καλλιεργειών |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μελέτες – Έρευνες Νέα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού , , Διεύθυνση Τουρισμού |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Δήμοι εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, λοιποί Συλλογικοί Φορείς |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Μελέτες Αριθμός πειραματικών βοσκοτόπων Αριθμός εξηλεκτρισμένων κτηνοτροφικών μονάδων |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Εκπόνηση προγράμματος προστασίας αγροτικών τοπίων και αναζωογόνησης παραδοσιακών καλλιεργειών | 0 € | 167.078 € | 177.078 € | 344.157 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΚΑΠ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 4.2.1.2 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Προγραμματισμός, μελέτη και κατασκευή εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών, υδροληπτικών και αντιδιαβρωτικών έργων |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Περιλαμβάνεται η κατασκευή αναβαθμών προστασίας, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών ενώ προβλέπεται η εκπόνηση σειράς μελετών Αντιδιαβρωτικής Προστασίας, κατασκευής φραγμάτων και λειτουργικής αποκατάστασης λιμνοδεξαμενών, χωροθέτησης έργων διαχείρισης και εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα για χρήση στις αγροτικές καλλιέργειες. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η βελτίωση των αγροτικών υποδομών, η αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, η βελτίωση της παραγωγικότητας της αγροτικής γης και η αύξηση του αγροτικού εισοδήματος |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |  | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Αριθμός δημιουργούμενων λιμνοδεξαμενών m3 Νερού που χρησιμοποιούνται για αρδευτικούς σκοπούς Μελέτες |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Προγραμματισμός, μελέτη και κατασκευή εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών, υδροληπτικών και αντιδιαβρωτικών έργων | 0 € | 4.722.567 € | 5.101.872 € | 9.824.439 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, Κ.Α.Π., ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 4.2.1.3 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Ανάπτυξη Δράσεων στήριξης Ομάδων Παραγωγών και βιοκαλλιεργειών |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει ενέργειες υποστήριξης ομάδων παραγωγών, οι οποίες παράγουν προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, στο πλαίσιο συστημάτων ποιότητας, η υποστήριξη επέκτασης μεθόδων βιοκαλλιεργειών και ανάπτυξης καλλιεργειών σε νέα προϊόντα, καθώς και προετοιμασία φακέλου για υποβολή προς την ΕΕ, ώστε να αναγνωριστούν τοπικά προϊόντα ως ΠΟΠ και ΠΓΕ. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας Συμβολή της ΠΙΝ στην στροφή προς βιολογικές καλλιέργειες |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, λοιποί Συλλογικοί Φορείς |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Δράσεις στήριξης Ομάδων Παραγωγών και βιοκαλλιεργειών Αριθμός ΠΓΕ & ΠΟΠ που δημιουργούνται |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ανάπτυξη Δράσεων στήριξης Ομάδων Παραγωγών και βιοκαλλιεργειών | 25.000 € | 214.438 € | 95.664 € | 335.102 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΚΑΠ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 4.2.1.4 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Ανάπτυξη Δράσεων στήριξης της επαγγελματικής αλιείας και αλιέων |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Περιλαμβάνονται έργα βελτίωσης των Υποδομών και της Οργάνωσης του Αλιευτικού Τομέα σε συνδυασμό με την δημιουργία Τεχνητών Υφάλων και τον εκσυγχρονισμό Λιμενικών Υποδομών Αλιευτικών Καταφυγίων. Παράλληλα θα εκπονηθούν σειρά μελετών ωρίμανσης για την διερεύνηση ανάπτυξης νέων αλιευτικών υποδομών. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η Δράση στοχεύει στη προστασία της αλιευτικής παραγωγής, στη διατήρηση της απασχόλησης στον τομέα της αλιείας, στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και εργασίας των αλιέων. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |  | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Αρμόδιοι Συλλογικοί Φορείς |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Αριθμός Λιμενικών Υποδομών Αλιευτικών Καταφυγίων που δημιουργούνται- εκσυγχρονίζονται Αριθμός τεχνητών υφάλων που δημιουργούνται Έργα προστασίας και ανάδειξης της βιοποικιλότητας των εσωτερικών ιχθυοτρόφων υδάτων Μελέτες |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ανάπτυξη Δράσεων στήριξης της επαγγελματικής αλιείας και αλιέων | 31.872 € | 3.328.449 € | 922.079 € | 4.282.400 € |
| 18.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΚΑΠ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 4.2.1.5 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του πρωτογενή τομέα |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Στο πλαίσιο αυτής της δράσης περιλαμβάνονται οι κάτωθι ενέργειες: Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του Γεωργικού Κλάδου σχετικά με νέες καλλιέργειες Έρευνα για εξειδικευμένες μεθόδους βιολογικής φυτοπροστασίας για τους εχθρούς - ασθένειες που εντοπίζονται στην περιοχή μας με τις δεδομένες περιβαλλοντικές και κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες. Την επιλογή και πιλοτική χρήση των πλέον κατάλληλων εξ' αυτών Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του Γεωργικού Κλάδου αναφορικά με την διαχείριση των παραπροϊόντων και αποβλήτων των καλλιεργειών |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διαρκής ενημέρωση των παραγωγικών φορέων στον γεωργικό κλάδο |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις κατάρτισης ενημέρωσης |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Διεύθυνση Κτηνοτροφίας |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Ημερίδες, τηλεδιασκέψεις Σχέδιο Δράσης |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του πρωτογενή τομέα | 28.900 € | 200.000 € | 150.000 € | 378.900 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΚΑΠ |

### Μέτρο 4.3: Στήριξη της Απασχόλησης

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 4.3.1: Υποστήριξη της Απασχόλησης

| 1. Άξονας 4 : Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση |
| --- |
| 2. Μέτρο 4.3: Στήριξη της Απασχόλησης |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 4.3.1: Υποστήριξη της Απασχόλησης |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Υποστήριξη του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, σε θέματα της πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος διά βίου μάθησης και της σύνδεσης αυτών με την απασχόληση καθώς και σε θέματα εμπορίου και ανωνύμων εταιρειών. |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Εκπόνηση μελέτης διάγνωσης επαγγελματικών αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας |
| 2. | Τοπικά Σχέδια Δράσης για την απασχόληση που εφαρμόζονται |
| 3. | Ενέργειες ενημέρωσης-δικτύωσης για την απασχόληση που υλοποιούνται |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 4.3.1.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ενεργειών για την υποστήριξη και την προώθηση της απασχόλησης |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σχεδίου για την υποστήριξη και την προώθηση της απασχόλησης μέσω εκπόνησης σειράς μελετών για την διερεύνηση της κατάστασης στην ΠΙΝ και της υλοποίησης τοπικών σχεδίων για την απασχόληση. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διάγνωση επαγγελματικών αναγκών και ευκαιριών Αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μελέτες, Έρευνες Ανάπτυξη Συνεργασιών με άλλους Φορείς Δράσεις Κατάρτισης/ Ενημέρωσης |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |  | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Δήμοι εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ Κοινωνικοί και Οικονομικοί Φορείς και Σύλλογοι ΜΚΟ |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Μελέτες Τοπικά Σχέδια Δράσης για την απασχόληση Ενέργειες ενημέρωσης-δικτύωσης |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ενέργειες ολοκληρωμένου σχεδίου για την υποστήριξη και την προώθηση της απασχόλησης | 49.063 € | 204.754 € | 209.661 € | 463.478 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΚΑΠ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 4.3.2: Ενίσχυση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

| 1. Άξονας 4 : Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση |
| --- |
| 2. Μέτρο 4.3: Στήριξη της Απασχόλησης |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 4.3.2: Ενίσχυση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Υποστήριξη του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, σε θέματα της πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος διά βίου μάθησης και της σύνδεσης αυτών με την απασχόληση καθώς και σε θέματα εμπορίου και ανωνύμων εταιρειών. |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες Ομάδες |
| 2. | Προγράμματα κατάρτισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων |
| 3. | Ενέργειες ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 4.3.2.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Παρεμβάσεις για την κοινωνικό-οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων και συμμετοχή σε τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ενίσχυση δράσεων κοινωνικής οικονομίας) |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Το συγκεκριμένο πλέγμα δράσεων αποσκοπεί στην προώθηση της απασχόλησης – αυτοαπασχόλησης και στην τόνωση της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας, στην προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η κοινωνική και εργασιακή ένταξη/επανένταξη ατόμων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Η πρόληψη του κινδύνου κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού για κατηγορίες ατόμων που προέρχονται ή μεταπίπτουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού. Η καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων στον κοινωνικό και εργασιακό πεδίο. Η άμβλυνση της κατάστασης φτώχειας σε κατηγορίες ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού. Η αναβάθμιση της συμμετοχής των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού στο σχεδιασμό, τη παρακολούθηση και την εφαρμογή των παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής των ατόμων που χρήζουν βοήθειας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των έμμεσα ωφελούμενων από τις δράσεις αυτές. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενεργό συμμετοχή μεγάλου αριθμού φορέων της τοπικής κοινωνίας στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις Κατάρτισης/ Ενημέρωσης |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |  | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΚΕΚ ΠΙΝ, Διευθύνσεις Ανάπτυξης |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες Ομάδες Προγράμματα κατάρτισης Ενέργειες ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Παρεμβάσεις για την κοινωνικό-οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων και συμμετοχή σε τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες | 6.498 € | 64.027 € | 75.562 € | 146.087 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, ΚΑΠ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 4.3.3: Βελτίωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον τουριστικό τομέα

| 1. Άξονας 4 : Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση |
| --- |
| 2. Μέτρο 4.3: Στήριξη της Απασχόλησης |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 4.3.3: Βελτίωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον τουριστικό τομέα |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Υποστήριξη του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, σε θέματα της πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος διά βίου μάθησης και της σύνδεσης αυτών με την απασχόληση καθώς και σε θέματα εμπορίου και ανωνύμων εταιρειών. |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιούνται |
| 2. | Αριθμός ατόμων που λαμβάνουν κατάρτιση |
| 3. | Αριθμός ωρών κατάρτισης που υλοποιούνται |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 4.3.3.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Σχεδιασμός δράσεων ενίσχυσης της τουριστικής συνείδησης και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης υπαλλήλων και ανέργων, καθώς και εργοδοτών του τομέα τουρισμού |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Οι εξειδικευμένες δράσεις ενίσχυσης της τουριστικής συνείδησης και η εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης στελεχών του τομέα του τουρισμού κατέχουν ιδιαίτερα υψηλή θέση στο σχεδιασμό της ΠΙΝ, δεδομένου ότι ο τουρισμός αποτελεί τον δυναμικότερο τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας. Τα προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται στο δυναμικό της τουριστικής βιομηχανίας και των συμπληρωματικών προς αυτή δραστηριοτήτων και θα εστιάζουν σε θέματα επικοινωνίας, κοινωνικής συμπεριφοράς, ιστορίας των Ιονίων Νήσων, κουλτούρας, πολιτισμού, αξιοθέατων κλπ.. Παράλληλα, θα διασφαλίζεται το ελάχιστο επίπεδο απαιτούμενων δεξιοτήτων, γνώσεων και χειρισμού γλώσσας που να επιτρέπει τη θετική επικοινωνία με τους επισκέπτες της Περιφέρειας. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συλλογική βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος Δημιουργία επαγγελματικής τουριστικής συνείδησης Δυναμική προσαρμογή στη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας στις απαιτήσεις της σύγχρονης ανταγωνιστικής οικονομίας και κοινωνίας. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους, με έμφαση στην προώθηση στην απασχόληση των γυναικών, των νέων και των μακροχρόνια ανέργων. Πλήρη ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις Κατάρτισης - Ενημέρωσης |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |  | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΚΕΚ ΠΙΝ, Διευθύνσεις Ανάπτυξης |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Συλλογικοί Επιχειρηματικοί και Επαγγελματικοί Φορείς |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης που δημιουργούνται Αριθμός ατόμων που λαμβάνουν κατάρτιση Αριθμός ωρών κατάρτισης |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Σχεδιασμός δράσεων ενίσχυσης της τουριστικής συνείδησης και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης υπαλλήλων και ανέργων καθώς και εργοδοτών του τομέα τουρισμού | 61.427 € | 381.274 € | 160.490 € | 603.191 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 4.3.4: Βελτίωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού των λοιπών τομέων οικονομικής δραστηριότητας

| 1. Άξονας 4 : Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση |
| --- |
| 2. Μέτρο 4.3: Στήριξη της Απασχόλησης |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 4.3.4: Βελτίωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού των λοιπών τομέων οικονομικής δραστηριότητας |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Υποστήριξη του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, σε θέματα της πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος διά βίου μάθησης και της σύνδεσης αυτών με την απασχόληση καθώς και σε θέματα εμπορίου και ανωνύμων εταιρειών. |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιούνται |
| 2. | Αριθμός ατόμων που λαμβάνουν κατάρτιση |
| 3. | Αριθμός ωρών κατάρτισης που υλοποιούνται |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 4.3.4.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων στους λοιπούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων Στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης, θα πραγματοποιηθεί εξειδίκευση (συμπεριλαμβανομένης και της θεματικής εξειδίκευσης), εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους και ανέργους της Περιφέρειας σε εξειδικευμένες θεματικές ενότητες. Απώτερο στόχο αποτελεί η επίτευξη ή/και η αύξηση της απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων σε αυτά, προκειμένου να είναι σε θέση να διεκδικήσουν, να εξασφαλίσουν και να διατηρήσουν θέσεις απασχόλησης. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εκσυγχρονισμός και προσαρμογή του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα στις νέες τεχνικές Δυναμική προσαρμογή στη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τιε Περιφέρειας στις απαιτήσεις της σύγχρονης ανταγωνιστικής οικονομίας και κοινωνίας. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους, με έμφαση στην προώθηση στην απασχόληση των γυναικών, των νέων και των μακροχρόνια ανέργων. Πλήρη ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις κατάρτισης/ενημέρωσης |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |  | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΚΕΚ ΠΙΝ, Διευθύνσεις Ανάπτυξης |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Συλλογικοί Επιχειρηματικοί και Επαγγελματικοί Φορείς |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης που δημιουργούνται Αριθμός ατόμων που λαμβάνουν κατάρτιση Αριθμός ωρών κατάρτισης |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων στους λοιπούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας | 81.828 € | 81.828 € | 155.423 € | 319.080 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

### Μέτρο 4.4: Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας - Καινοτομία - ΤΠΕ

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 4.4.1: Βελτίωση οριζόντιων δομών/υποδομών και εργαλείων στήριξης της επιχειρηματικότητας

| 1. Άξονας 4 : Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση |
| --- |
| 2. Μέτρο 4.4: Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας - Καινοτομία - ΤΠΕ |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 4.4.1: Βελτίωση οριζόντιων δομών/υποδομών και εργαλείων στήριξης της επιχειρηματικότητας |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Σχεδιασμός και υλοποίηση Περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Αριθμός τοπικών προϊόντων που προωθήθηκαν |
| 2. | Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καλαθιού Προϊόντων της Περιφέρειας |
| 3. | Σχεδιασμός και υιοθέτηση Συμφώνου Ποιότητας |
| 4. | Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας |
| 5. | Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Καινοτομίας |
| 6. | Μελέτη αξιοποίησης των εναλλακτικών - ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διαχείρισης - εκμετάλλευσης των παραπροϊόντων - αποβλήτων |
| 7. | Μελέτη χωρικής αποτύπωσης επενδυτικών δυνατοτήτων στην ΠΙΝ |
| 8. | Προγραμματική Σύμβαση με Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για την επιχειρηματική έρευνα |
| 9. | Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω διαδικτύου στον πολίτη |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 4.4.1.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Σχεδιασμός και υποστήριξη εφαρμογής δράσεων προώθησης και διάθεσης τοπικών προϊόντων στην Ελληνική και τις Διεθνείς Αγορές |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Περιλαμβάνονται δράσεις της Περιφέρειας που θα συμβάλλουν στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας των τοπικών προϊόντων και στην ενεργή προώθηση τους στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Τέτοιου είδους δράσεις αποτελούν: Η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για την αποτύπωση των τοπικών αγροτικών και μεταποιητικών προϊόντων της ΠΙΝ και των παραγωγικών μονάδων (παραγωγοί, φορείς πιστοποίησης, αγροτικές ενώσεις, επιχειρήσεις) του κλάδου Η δημιουργία Κέντρου προβολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών των Ιονίων Νήσων |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η τόνωση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής Η ανταγωνιστικότητα και την πιστοποίηση των προϊόντων Η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με την μεταποίηση (προώθηση μεταποιημένων τοπικών προϊόντων) Η ενίσχυση των εξαγωγών |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Τοπικοί παραγωγοί και μεταποιητές |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : 4.4.1.2 Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων και δικτύων συνεργασιών για τον εμπλουτισμό και ολοκλήρωση του τουριστικού προϊόντος |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καλαθιού Προϊόντων της Περιφέρειας Αριθμός τοπικών προϊόντων που προωθήθηκαν |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Σχεδιασμός και υποστήριξη εφαρμογής δράσεων προώθησης και διάθεσης τοπικών προϊόντων στην Ελληνική και τις Διεθνείς Αγορές | 48.082 € | 329.664 € | 100.000 € | 477.746 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΚΑΠ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 4.4.1.2 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων και δικτύων συνεργασιών για τον εμπλουτισμό και ολοκλήρωση του τουριστικού προϊόντος |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η παρούσα Δράση περιλαμβάνει δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας ανάμεσα σε υποψήφιους επενδυτές και τοπικούς παραγωγικούς φορείς, προκειμένου να προσφέρονται ολοκληρωμένες τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα προς τους επισκέπτες εξ’ ολοκλήρου από τα Ιόνια Νησιά (Σύμφωνο Ποιότητας, Τοπική κουζίνα, δρόμοι κρασιού/ελιάς κλπ) |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η Δράση αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ποιότητας στην τοπική κοινωνία, τη βελτίωση της εικόνας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας , καθώς και τη διασφάλιση συνεργασίας για την επίτευξη και διατήρηση της ποιότητας σε τοπικό επίπεδο. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μελέτες - Έρευνες |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |  | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας , Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διευθύνσεις Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Δια βίου Μάθησης ,Απασχόλησης και Εμπορίου, Διεύθυνση Ανάπτυξης |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Δήμοι εδαφικής επικράτειας ΠΙΝ Επαγγελματικές Ενώσεις |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : 4.4.1.1 Σχεδιασμός και υποστήριξη εφαρμογής δράσεων προώθησης και διάθεσης τοπικών προϊόντων στην Ελληνική και τις Διεθνείς Αγορές |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Σχεδιασμός και υιοθέτηση Συμφώνου Ποιότητας Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων και δικτύων συνεργασιών για τον εμπλουτισμό και ολοκλήρωση του τουριστικού προϊόντος | 32.526 € | 815.894 € | 666.370 € | 1.514.790 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΚΑΠ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 4.4.1.3 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Εξειδίκευση περιφερειακής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Εκπόνηση μελέτης εντοπισμού των ειδικών χαρακτηριστικών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας και διατύπωση του οράματος και της στρατηγικής της Περιφέρειας για την Καινοτομία και την Έρευνα και Ανάπτυξη. Η υιοθέτηση αυτής της περιφερειακής στρατηγικής και η εξειδίκευση συγκεκριμένων δράσεων προτεραιότητας αποτελεί συστατικό στοιχείο της πολιτικής συνοχής της περιόδου 2014-2020 και προϋπόθεση για την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ευθυγράμμιση με τις προϋποθέσεις των νέων Κανονισμών για την κατανομή των πόρων των Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής 2014-2020. Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ΠΙΝ στον τομέα της καινοτομίας |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μελέτες- Έρευνες |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Διευθύνσεις Ανάπτυξης |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Συλλογικοί Επιχειρηματικοί και Επαγγελματικοί Φορείς |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Μελέτες Προγραμματικές Συμβάσεις |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Εξειδίκευση περιφερειακής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία | 0 € | 125.954 € | 26.891 € | 152.844 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΚΑΠ, ΠΕΠ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 4.4.1.4 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος της ΠΙΝ |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Περιλαμβάνει ενέργειες συμβολής της ΠΙΝ στην βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος της ΠΙΝ με την παροχή εξ αποστάσεως διαδραστικών υπηρεσιών επιπέδου 4 σε υποψήφιους επενδυτές και επιχειρηματίες. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος της ΠΙΝ, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση ιεύθυνσηΕ Κ000 της ΠΕ Κέρκυρας 103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103103Αγροτικής Οικονομίας, Διευθύνσεις Ανάπτυξης |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Συλλογικοί Επιχειρηματικοί και Επαγγελματικό Φορείς, Δήμοι εδαφικής επικράτειας ΠΙΝ, Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : 5.2.3.3 Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης εξυπηρέτησης πολιτών / επιχειρήσεων, καθώς και αυτοματοποίησης και υποστήριξης της συνεργασίας και επικοινωνίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Μελέτη Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω διαδικτύου στον πολίτη |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ενέργειες για την συμμετοχή της ΠΙΝ στην βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος της ΠΙΝ | 0 € | 19.625 € | 84.906 € | 104.532 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΚΑΠ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 4.4.2: Ανάπτυξη βιοτεχνίας και υπηρεσιών συμπληρωματικά προς τον τουρισμό

| 1. Άξονας 4 : Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση |
| --- |
| 2. Μέτρο 4.4: Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας - Καινοτομία - ΤΠΕ |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 4.4.2: Ανάπτυξη βιοτεχνίας και υπηρεσιών συμπληρωματικά προς τον τουρισμό |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός |
| 2. | Προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων |
| 3. | Επιχειρησιακός προγραμματισμός |
| 4. | Παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Δημιουργία Μηχανισμού προσέλκυσης επενδύσεων |
| 2. | Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας-βιωσιμότητας για την ανάπτυξη - σχεδιασμό Επιχειρηματικών Πάρκων |
| 3. | Αριθμός τοπικών προϊόντων που τυποποιούνται |
| 4. | Ενέργειες ανάπτυξης συνεργασίας με τους τουριστικούς φορείς για την πλήρη αξιοποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων |
| 5. | Ενέργειες υποστήριξης επιχειρηματικότητας παραδοσιακών προϊόντων βιοτεχνίας |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 4.4.2.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία και τις ΤΠΕ σε συμπληρωματικότητα με τον τουρισμό |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Στις δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία και στις ΤΠΕ, σε συμπληρωματικότητα με τον τουρισμό, περιλαμβάνεται η ανάπτυξη μηχανισμού προσέλκυσης επενδύσεων και δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας, καθώς και η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας-βιωσιμότητας για την ανάπτυξη οργανωμένων χώρων συγκέντρωσης μεταποιητικής δραστηριότητας και λοιπών οικονομικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, θα διερευνηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης δικτύων και συνεργασιών των τουριστικών και επιχειρήσεων των λοιπών τομέων οικονομικής δραστηριότητας για την προβολή και διάθεση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, καθώς και πρωτοβουλιών για την τυποποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η οργανωμένη προσέλκυση και υποδοχή επενδυτικών δραστηριοτήτων και η τεκμηρίωση αναγκών και σκοπιμότητας χωροθέτησης οργανωμένων χώρων εγκατάστασης μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνεται, επίσης, η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης, καθώς και η δημιουργία προϋποθέσεων για την άμβλυνση των συγκρούσεων αναφορικά με τις χρήσεις του ζωτικού χώρου των νησιών. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Νέες συνεχείς λειτουργίες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |  | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Διεύθυνση Δια βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου, Διευθύνσεις Ανάπτυξης, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Διεύθυνση Τουρισμού |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Συλλογικοί Επιχειρηματικοί και Επαγγελματικό Φορείς, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Μηχανισμός προσέλκυσης επενδύσεων Μελέτη σκοπιμότητας-βιωσιμότητας |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία και ΤΠΕ σε συμπληρωματικότητα με τον τουρισμό | 121.289 € | 225.306 € | 69.063 € | 415.658 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Κ.Α.Π., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ |

## Σχέδια Δράσης Άξονα Προτεραιότητας 5

### Μέτρο 5.1: Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών και οργάνων

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 5.1.1: Βελτίωση οργανωτικής δομής και εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της ΠΙΝ

| 1. Άξονας 5 : Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας της ΠΙΝ |
| --- |
| 2. Μέτρο 5.1: Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών και οργάνων |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 5.1.1: Βελτίωση οργανωτικής δομής και εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της ΠΙΝ |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1 | Υποστήριξη του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της ΠΙΝ και των περιφερειακών υπηρεσιών της και διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Περιφέρειας |
| 2 | Υποστήριξη του Περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού, της προώθησης των εθνικών στρατηγικών στόχων, του επιχειρησιακού προγραμματισμού, της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων της Περιφέρειας και της παρακολούθησης της αναπτυξιακής της πορείας |
| 3 | Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν στην Περιφέρεια. |
| 4. | Διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας |
| 5. | Συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους |
| 6. | Υποστήριξη των θεμάτων που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Περιφέρειας |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Αριθμός Εσωτερικών Διαδικασιών που βελτιώνονται |
| 2. | Κατάρτιση νέου Οργανισμού ΠΙΝ |
| 3. | Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων προγραμματισμού και παρακολούθησης υλοποίησης Επιχειρησιακού και Οικονομικού Προγραμματισμού |
| 4. | Εκσυγχρονισμός Λογιστικού Μηχανογραφικού Συστήματος |
| 5. | Αριθμός σεμιναρίων εκπαίδευσης διπλογραφικού συστήματος |
| 6. | Αριθμός στελεχών που εκπαιδεύονται στο διπλογραφικό σύστημα |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 5.1.1.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Αναδιάρθρωση οργανωτικής δομής και ανασχεδιασμός λειτουργικών διαδικασιών της Περιφέρειας |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η Δράση αφορά στην απλοποίηση της οργανωτικής δομής της ΠΙΝ, καθώς και στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της, μέσω του ανασχεδιασμού των λειτουργικών διαδικασιών, με στόχο τη διασφάλιση της δυνατότητας παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη Δράση θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την Δράση της δημιουργίας «Ηλεκτρονικής Πύλης εξυπηρέτησης πολιτών / επιχειρήσεων και αυτοματοποίησης και υποστήριξης της συνεργασίας και επικοινωνίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας», ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη προσαρμογή του οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου για την αποτελεσματική παραγωγική λειτουργία της ΠΙΝ. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σκοπός του Έργου είναι η αναδιοργάνωση και ο ανασχεδιασμός των λειτουργικών διαδικασιών της ΠΙΝ, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν οι Υπηρεσίες της, να προσαρμοστεί η δομή και η λειτουργία της στη σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς και οι κατάλληλες οργανωτικές αλλαγές, με βάση και την σταδιακή ανακατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), με απώτερο στόχο την αναβάθμιση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας της. Συγκεκριμένα αναμένεται να επιτευχθεί: Εφαρμογή μίας αποτελεσματικής και λιτής οργάνωσης, που θα βελτιώνει τη λειτουργία και θα προωθεί την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των οργανωτικών μονάδων Ανασχεδιασμός των λειτουργικών διαδικασιών της ΠΙΝ για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών στους πολίτες μέσω ενός νέου αποτελεσματικού και παραγωγικού λειτουργικού και επιχειρησιακού μοντέλου που θα δίνει έμφαση και θα ενισχύει τις κύριες δραστηριότητες των φορέων Εξορθολογισμός του κόστους λειτουργίας και αύξηση της ευελιξίας της διοίκησης |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης & λειτουργίας/ διοίκησης |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Διοίκησης, Διευθύνσεις Διοίκησης –Οικονομικού, Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : 5.2.3.3 Ηλεκτρονική Πύλη εξυπηρέτησης πολιτών / επιχειρήσεων και αυτοματοποίηση και υποστήριξη της συνεργασίας και επικοινωνίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Κατάρτιση Νέου Οργανισμού ΠΙΝ Ανασχεδιασμένες Λειτουργικές Διαδικασίες |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Αναδιάρθρωση οργανωτικής δομής και ανασχεδιασμός λειτουργικών διαδικασιών της Περιφέρειας | 0 € | 24.532 € | 17.172 € | 41.704 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 5.1.1.2 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Υποστήριξη διαδικασιών επιχειρησιακού και οικονομικού προγραμματισμού και παρακολούθησης εφαρμογής του |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η παρούσα Δράση αφορά στην παραμετροποίηση της υφιστάμενης εφαρμογής των Ο.Π.Σ.Ν.Α. καθώς και στην ανάπτυξη ειδικού εργαλείου διοικητικής πληροφόρησης για την υποστήριξη της καταγραφής και του ελέγχου καθώς και την διαχείριση και την παρακολούθηση των έργων του Επιχειρησιακού της Προγράμματος της ΠΙΝ. Ειδικότερα στο πλαίσιο της Δράσης θα αναπτυχθούν τα κάτωθι Πληροφοριακά συστήματα: α) Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης της παρακολούθησης των Έργων και Δράσεων που υλοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (υποστήριξη διαδικασιών κατάρτισης και επικαιροποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιων Σχεδίων Δράσης, παρακολούθηση εξέλιξης διαδικασιών ωρίμανσης, ανάθεσης και υλοποίησης έργων, παραγωγή στοιχείων προόδου και αναφορών) β) Εκσυγχρονισμός του Συστήματος εκπόνησης, υλοποίησης, παρακολούθησης του προϋπολογισμού/απολογισμού της ΠΙΝ γ) Δημιουργία και επικαιροποίηση βάσης δεδομένων γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την Περιφέρεια |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με την ολοκλήρωση της Δράσης θα είναι εφικτή η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, της παρακολούθησης της ροής των εργασιών του Φορέα, καθώς και ο μειωμένος φόρτος καταχώρησης στοιχείων και αποφυγής λαθών και υπερβάσεων. Παράλληλα, θα είναι εφικτή η κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων και απολογισμών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης & λειτουργίας/ διοίκησης |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |  | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Οικονομικού, Διευθύνσεις Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε., Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Συστήματα υποστήριξης προγραμματισμού και παρακολούθησης της υλοποίησης του Επιχειρησιακού και Οικονομικού Προγραμματισμού Εκσυγχρονισμένο Μηχανογραφικό Σύστημα Σεμινάρια εκπαίδευσης διπλογραφικού συστήματος |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Υποστήριξη διαδικασιών επιχειρησιακού και οικονομικού προγραμματισμού και παρακολούθησης εφαρμογής του | 20.000 € | 30.000 € | 0 € | 50.000 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 5.1.2: Προτυποποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων αποτελεσματικής λειτουργίας της ΠΙΝ

| 1. Άξονας 5 : Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας της ΠΙΝ |
| --- |
| 2. Μέτρο 5.1: Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών και οργάνων |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 5.1.2: Προτυποποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων αποτελεσματικής λειτουργίας της ΠΙΝ |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας |
| 2. | Συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους |
| 3. | Αρμόδιο για θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Περιφέρειας |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 5.1.2.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Ανάπτυξη και εγκατάσταση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της ΠΙΝ με την ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας, καθώς και η υποστήριξη της πιστοποίησης της εφαρμογής του σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και τα ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της ΠΙΝ. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με την προτυποποίηση των διαδικασιών επιδιώκεται: Η παγίωση του τρόπου εκτέλεσης των διαδικασιών, Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της παραγωγικότητάς, Η αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας των στελεχών της, και Η ενίσχυση της ομαδικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών διαφορετικών Διευθύνσεων της. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης & λειτουργίας/ διοίκησης |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Διοίκησης (και ουσιαστικά το σύνολο των υπηρεσιακών διευθύνσεων) |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας | 30.000 |  |  | 30.000 |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 5.1.3: Αποδοτική αξιοποίηση κτιριακών υποδομών και λοιπής ακίνητης περιουσίας

| 1. Άξονας 5 : Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας της ΠΙΝ |
| --- |
| 2. Μέτρο 5.1: Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών και οργάνων |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 5.1.3: Αποδοτική αξιοποίηση κτιριακών υποδομών και λοιπής ακίνητης περιουσίας |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Αρμόδιο για θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Περιφέρειας |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης περιουσίας ΠΙΝ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 5.1.3.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Εκπόνηση μελέτης ορθολογικής αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων και παρακολούθηση της εφαρμογής της |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η μελέτη αφορά στην ανάλυση και αξιολόγηση όλων των εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης, της υπάρχουσας ακίνητης περιουσίας της ΠΙΝ και την επιλογή της βέλτιστης λύσης σε κάθε περίπτωση με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση της. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μεγιστοποίηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ΠΙΝ μέσω της: Περικοπής εξόδων με την χρησιμοποίηση ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών και Διευθύνσεων Αύξησης εσόδων με την μίσθωση/πώληση αξιοποίηση τους |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης & λειτουργίας/ διοίκησης |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων και Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Μελέτη αξιοποίησης περιουσιακής κατάστασης |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Μελέτη αξιοποίησης περιουσιακής κατάστασης | 0 € | 70.000 € | 0 € | 70.000 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 5.1.4: Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε Διευθύνσεις - Τμήματα της ΠΙΝ

| 1. Άξονας 5 : Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας της ΠΙΝ |
| --- |
| 2. Μέτρο 5.1: Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών και οργάνων |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 5.1.4: Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε Διευθύνσεις – Τμήματα της ΠΙΝ |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Αρμόδιο για θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Περιφέρειας |
| 2. | Τμήμα ΚΤΕΟ είναι αρμόδιο ιδίως για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων, που αφορά την ασφαλή κυκλοφορία τους, καθώς και για τους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Αριθμός Διευθύνσεων – Τμημάτων που εκσυγχρονίζονται |
| 2. | Αριθμός κτιριακών παρεμβάσεων |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 5.1.4.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε Διευθύνσεις - Τμήματα που παράγουν έσοδα |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Έργα που συμβάλλουν στην δράση αποτελούν τα κάτωθι: Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων στο Τμήμα ΚΤΕΟ ΠΕ Κέρκυρας Απόκτηση πιστοποιητικού ISO στο Τμήμα ΚΤΕΟ ΠΕ Κέρκυρας Εύρεση οικοπέδου για την δημιουργία της εγκατάστασης πίστας εξετάσεων υποψηφίων οδηγών . Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πίστας εξετάσεων υποψηφίων οδηγών ΠΕ Κέρκυρας Κτιριακές εγκαταστάσεις πίστας εξετάσεων υποψηφίων οδηγών ΠΕ Κέρκυρας Εργασίες κατασκευής γραμμής ελέγχου δικύκλων στο ΚΤΕΟ Κεφαλονιάς, εργασίες επισκευής κτιρίου και Η/Μ εξοπλισμού στο ΚΤΕΟ Κεφαλονιάς Προμήθεια - εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συμπληρωματικού ελεγκτικού εξοπλισμού και μηχανογραφικού συστήματος, για την ορθή λειτουργία του ΚΤΕΟ Λευκάδας. Πιστοποίηση ΚΤΕΟ Λευκάδας κατά ISO 9001 |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε Διευθύνσεις - Τμήματα που παράγουν έσοδα |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων, Διεύθυνση Μεταφορών |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : ΠΕ Κεφαλονιάς, ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κέρκυρας |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Αριθμός Διευθύνσεων – Τμημάτων που εκσυγχρονίζονται |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε Διευθύνσεις - Τμήματα που παράγουν έσοδα | 355.725 € | 137.997 € | 133.942 € | 627.663 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Κ.Α.Π., ΕΣΠΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 5.1.4.2 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε Διευθύνσεις - Τμήματα που δεν παράγουν έσοδα |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Έργα που ενισχύουν τον επιχειρησιακό στόχο αποτελούν: Περίφραξη και καθαρισμός ακινήτων και οικοπέδων Συντήρηση κτιρίου Διοικητηρίου Μελέτη & εργασίες επισκευών & ανακαίνισης κτιρίου Ε.Ι.Ν Κατασκευή νέου κτιρίου Υπηρεσιών. Αναβάθμιση εγκαταστάσεων για υποστήριξη σύγχρονων αστρογεωδυναμικών ερευνών. Μελέτη Ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και εγκαταστάσεων ακίνητων της Περιφέρειας |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε Διευθύνσεις - Τμήματα που δεν παράγουν έσοδα |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Αριθμός Διευθύνσεων – Τμημάτων που εκσυγχρονίζονται |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Εκσυγχρονισμός μηχανημάτων και εγκαταστάσεων σε Διευθύνσεις - Τμήματα που δεν παράγουν έσοδα | 1.677.011 € | 1.150.000 € | 1.800.000 € | 4.627.011 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Κ.Α.Π. |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 5.1.5: Συντονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικτύων Εθελοντισμού στους τομείς του Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού και της Κοινωνικής Μέριμνας

| 1. Άξονας 5 : Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας της ΠΙΝ |
| --- |
| 2. Μέτρο 5.1: Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών και οργάνων |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 5.1.5: Συντονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικτύων Εθελοντισμού στους τομείς του Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού και της Κοινωνικής Μέριμνας |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Σχεδιασμός και υλοποίηση Περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Συντονισμός και οργάνωση της υλοποίησης εθελοντικών δραστηριοτήτων |
| 2. | Διεξαγωγή Ημερίδων & Τηλεδιασκέψεων για την προώθηση του εθελοντισμού |
| 3. | Παραγωγή Έντυπου Υλικού προώθησης του εθελοντισμού |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 5.1.5.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Ανάπτυξη διαβαθμικών συνεργασιών με Δήμους της εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ για την προώθηση του εθελοντισμού |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η Δράση στοχεύει στον συντονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας δικτύων εθελοντισμού σε συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας, καθώς και αρμόδιους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, με στόχο την ενεργοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε ότι αφορά την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στους τομείς Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Κοινωνικής Μέριμνας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Δράσης και για καθέναν από τους προαναφερόμενους τομείς, θα πραγματοποιηθούν οι εξής ενδεικτικές ενέργειες: Συντονισμός και οργάνωση της υλοποίησης εθελοντικών δραστηριοτήτων Ημερίδες για την ευαισθητοποίηση του κοινού και των λοιπών ενδιαφερόμενων στο πλαίσιο διάδοσής του εθελοντισμού. Ανακοινώσεις και εκπομπές διαλόγου σε περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, για την προώθηση των υλοποιούμενων δράσεων. Παραγωγή έντυπου υλικού (αφισών, εντύπων ενημερωτικών φυλλαδίων) και ανάρτησή τους σε δημόσιους χώρους και υπηρεσίες. Δημοσίευση άρθρων και σχετικών ενημερωτικών ανακοινώσεων σε τοπικές εφημερίδες. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η Δράση αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας (πολιτών και επιχειρήσεων), σχετικά με τις σχεδιαζόμενες / υλοποιούμενες παρεμβάσεις στους τομείς του Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού και της Κοινωνικής Μέριμνας και τα αναμενόμενα θετικά τους αποτελέσματα, καθώς και στην ενεργοποίηση της εθελοντικής συμμετοχής του ευρέως κοινού και σχετικών με το θέμα φορέων, προκειμένου να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις δημοσιότητας / πληροφόρησης / ευαισθητοποίησης |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Δήμοι Εδαφικής Επικράτειας ΠΙΝ, αρμόδιοι φορείς Κεντρικής Διοίκησης |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : 3.2.1.3 Εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων μέσω Περιφερειακού Δικτύου εθελοντισμού |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Συντονισμός και οργάνωση της υλοποίησης εθελοντικών δραστηριοτήτων Διεξαγωγή Ημερίδων & Τηλεδιασκέψεων για την προώθηση του εθελοντισμού Παραγωγή Έντυπου Υλικού προώθησης του εθελοντισμού |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ανάπτυξη διαβαθμικών συνεργασιών με Δήμους της εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ για την προώθηση του εθελοντισμού | 6.296.932 € | 308.068 € | 15.000 € | 6.620.000 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Κ.Α.Π., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ |

### Μέτρο 5.2: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Υλικοτεχνικής Υποδομής

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 5.2.1: Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΙΝ

| 1. Άξονας 5 : Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας της ΠΙΝ |
| --- |
| 2. Μέτρο 5.2: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικής υποδομής |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 5.2.1: Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΙΝ |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Υποστήριξη των θεμάτων που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Περιφέρειας |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Εκπόνηση μελέτης Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού |
| 2. | Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης Στελεχών ΠΙΝ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 5.2.1.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού Περιφέρειας |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η μελέτη περιλαμβάνει: αποτύπωση της ποιοτικής και ποσοτικής σύνθεσης του υφιστάμενου στελεχιακού δυναμικού της ΠΙΝ, και τον προσδιορισμό της επάρκειάς του, αναφορικά με τις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από το νέο λειτουργικό και οργανωτικό πλαίσιο. Την ανάπτυξη περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και προσόντων Τον καθορισμό των αναγκών εμπλουτισμού του ανθρώπινου δυναμικού, Τη διατύπωση πρότασης βέλτιστης αξιοποίησης των στελεχών με βάση τα περιγράμματα θέσεων εργασίας και τα προσόντα |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΠΙΝ με αξιοποίηση τους συνόλου των δυνατοτήτων των στελεχών της ΠΙΝ. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης & λειτουργίας/ διοίκησης |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Διοίκησης |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διευθύνσεις Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Μελέτη αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού Περιφέρειας |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Μελέτη αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού Περιφέρειας |  | 9.813 € | 4.906 € | 14.719 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 5.2.2: Βελτίωση δεξιοτήτων στελεχιακού δυναμικού της ΠΙΝ

| 1. Άξονας 5 : Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας της ΠΙΝ |
| --- |
| 2. Μέτρο 5.2: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικής υποδομής |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 5.2.2: Βελτίωση δεξιοτήτων στελεχιακού δυναμικού της ΠΙΝ |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Υποστήριξη των θεμάτων που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Περιφέρειας |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Δημιουργία συστήματος Διάγνωσης αναγκών βελτίωσης και αναβάθμισης των προσόντων του στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας |
| 2. | Αριθμός Προγραμμάτων Κατάρτισης που υλοποιούνται |
| 3. | Αριθμός στελεχών ΠΙΝ που καταρτίζονται |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 5.2.2.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Ανάπτυξη συστήματος διάγνωσης αναγκών βελτίωσης και υποστήριξης της αναβάθμισης των προσόντων του στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η Δράση περιλαμβάνει την παραμετροποίηση του υπάρχοντος υποσυστήματος των Ο.Π.Σ.Ν.Α., μετάπτωσης δεδομένων και εκπαίδευση. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα διαδικασιών και εντύπων τα οποία θα προτυποποιήσουν τη λειτουργία της εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον προγραμματισμό (σύμφωνα με τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες), και καταλήγοντας στην αξιολόγηση της εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη, τόσο το αντικείμενο της εκπαίδευσης, όσο και των επιπτώσεων που είχε αυτή στο περιεχόμενο και την ποιότητα της εργασίας του στελεχιακού δυναμικού. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η αξιολόγηση των στελεχών της ΠΙΝ |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις μηχανοργάνωσης / αξιοποίησης ΤΠΕ |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |  | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Διοίκησης |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διευθύνσεις Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Δημιουργία συστήματος Διάγνωσης αναγκών βελτίωσης και αναβάθμισης των προσόντων του στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Δημιουργία συστήματος Διάγνωσης αναγκών βελτίωσης και αναβάθμισης των προσόντων του στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας | 0 € | 40.000 € | 0 € | 40.000 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 5.2.2.2 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Σχεδιασμός γενικών και ειδικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης του στελεχιακού δυναμικού της ΠΙΝ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του συστήματος διάγνωσης αναγκών η ΠΙΝ θα είναι σε θέση να σχεδιάσει τα κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης των στελεχών της αξιολογώντας την χρησιμότητα της παρακολούθησης των προγραμμάτων αυτών. Στη συνέχεια θα διοργανώσει προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία, κυρίως, με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης) σε θέματα που άπτονται των καθηκόντων των θέσεων της ΠΙΝ. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης του στελεχιακού δυναμικού της ΠΙΝ αναμένεται να: Βελτιώσει τις υπάρχουσες επαγγελματικές δεξιότητες του, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας τους Αναπτύξει νέες γνώσεις δημόσιας διοίκησης που θα είναι προσαρμοσμένες στην υποστήριξη των αυξημένων αρμοδιοτήτων των Περιφερειών του Ν.3852/2010. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης & λειτουργίας/ διοίκησης |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |  | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Διοίκησης |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διευθύνσεις Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Προγράμματα Κατάρτισης Στελέχη που καταρτίζονται |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Σχεδιασμός γενικών και ειδικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης του στελεχιακού δυναμικού της ΠΙΝ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης | 50.993 € | 63.291 € | 63.200 € | 177.484 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, ΚΑΠ |

#### Επιχειρησιακός Στόχος: 5.2.3: Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε θέματα καθημερινής λειτουργίας

| 1. Άξονας 5 : Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας της ΠΙΝ |
| --- |
| 2. Μέτρο 5.2: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικής υποδομής |
| 3.Επιχειρησιακός Στόχος: 5.2.3: Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε θέματα καθημερινής λειτουργίας |
| 4.Πάγιες/Υφιστάμενες Λειτουργίες της Υπηρεσίας (σε σχέση με τον Στόχο) |
| 1. | Προμήθεια και εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού |
| 2. | Σχεδιασμός και εκτέλεση έργων πληροφορικής |
| 3. | Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω διαδικτύου στον πολίτη |
| 4. | Οργάνωση και σχεδιασμός δράσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη |
| 5 | Βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της. |
| 5.Στόχοι τριετίας (σε σχέση με τον Επιχειρησιακό Στόχο) |
| 1. | Ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης |
| 2. | Εξοπλισμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που αποκτάται - αναβαθμίζεται |
| 3. | Υποδομές Ασύρματου Δικτύου που δημιουργούνται – αναβαθμίζονται |
| 4. | Δημιουργία βάσης δεδομένων στοιχείων υφιστάμενης κατάστασης της Περιφέρειας |
| 5. | Ολοκλήρωση Ψηφιακού Αρχείου έγγραφων |
| 6. | Διοικητικά Έγγραφα αναρτημένα στο Εσωτερικό Δίκτυο της ΠΙΝ |
| 7. | Διαδικτυακές Υπηρεσίες προσφερόμενες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις |
| 8. | Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ψηφιακής Διοίκησης |
| 9. | Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού τηλεδιασκέψεων |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 5.2.3.1 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Αναβάθμιση και ανανέωση υφιστάμενου εξοπλισμού και δικτυακών υποδομών πληροφορικής |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Το έργο αφορά σε: Τεχνική Υποστήριξη. Περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών (εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη από εξωτερικό συνεργάτη) και προμήθεια ανταλλακτικών σε περιπτώσεις βλάβης ή καταστροφής ηλεκτρονικού εξοπλισμού για όλες τις υπηρεσίες της Π.Ε. Κέρκυρας, ΠΕ Κεφαλονιάς, ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Λευκάδας. Αναβάθμιση Εξοπλισμού. Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της πρώην Ν.Α., προμήθειας έτους 2007 (σύμβασης 480 με ΚτΠ Α.Ε.) που λόγω παλαιότητας και καθημερινής εκτεταμένης χρήσης, απαιτεί τεχνική αναβάθμιση του ηλεκτρονικού υλικού (όπως πχ μνήμη) για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Π.Ε. Κέρκυρας, ΠΕ Κεφαλονιάς, ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Λευκάδας.. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στόχος είναι η ανανέωση του εξοπλισμού πληροφορικής των υπηρεσιών της Περιφέρειας, η πλήρης κάλυψή τους με εφαρμογές βασικού λογισμικού και κυρίως τεχνικού εξοπλισμού η ανάπτυξη αξιόπιστου και υψηλών ταχυτήτων δικτύου επικοινωνιών. Με την αξιοποίηση εξοπλισμού ΤΠΕ αναβαθμίζονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες της ΠΙΝ, μειώνονται οι καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση κοινού και βελτιώνεται ο χρόνος απόκρισης εφαρμογών τρίτων. Τέλος, καλύπτονται βασικές ανάγκες εξοπλισμού, αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες που παρέχει το ΣΥΖΕΥΞΙΣ και βελτιώνεται το εργασιακό περιβάλλον. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις μηχανοργάνωσης / αξιοποίησης ΤΠΕ |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |  | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | Χ |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : Ηλεκτρονική Πύλη εξυπηρέτησης πολιτών / επιχειρήσεων καθώς και αυτοματοποίησης και υποστήριξης της συνεργασίας και επικοινωνίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας |
| 13.ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : Απαιτείται η απογραφή του συνόλου του εξοπλισμού σε όλες τις Περιφερειακές Ενότηες και στη συνέχεια η κατάταξη του σε αξιοποιήσιμο και μη, καθώς και η εκτίμηση των αναγκών των θέσεων εργασίας σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών. |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης Αναβαθμισμένος Εξοπλισμός Υποδομές Ασύρματου Δικτύου |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Αναβάθμιση και ανανέωση υφιστάμενου εξοπλισμού και δικτυακών υποδομών πληροφορικής | 91.000 € | 121.000 € | 111.000 € | 323.000 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 5.2.3.2 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Αναβάθμιση εξοπλισμού και σύνδεσης στο Σύζευξις προκειμένου να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα μέσω τηλεδιάσκεψης οι συναντήσεις των ΠΕ |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η Δράση περιλαμβάνει την αναβάθμιση του εξοπλισμού και της σύνδεσης στο Σύζευξις στο σύνολο των ΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς και την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος εξοπλισμού της ΠΙΝ, προκειμένου να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα οι τηλεδιασκέψεις. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάχυση της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο Η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των στελεχών της ΠΙΝ Η μείωση των μετακινήσεων των στελεχών της ΠΙΝ |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης & λειτουργίας/ διοίκησης |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: |
| 10.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού τηλεδιασκέψεων |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ανάπτυξη θεσμών συνεργασίας και διαβούλευσης με την αξιοποίηση και των ΤΠΕ |  | 100.000 |  | 100.000 |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΚΑΠ |

| 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 5.2.3.3 | 2.ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ : Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης εξυπηρέτησης πολιτών / επιχειρήσεων καθώς και αυτοματοποίησης και υποστήριξης της συνεργασίας και επικοινωνίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας |
| --- | --- |
| 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η Δράση αφορά στις ακόλουθες ενέργειες: Δημιουργία Ψηφιακού Αρχείου Εγγράφων. Περιλαμβάνεται η ψηφιοποίηση του έντυπου υλικού της ΠΙΝ. Ψηφιακή Διακίνηση Εγγράφων: Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στη ψηφιακή διακίνηση της εισερχόμενης υπηρεσιακής αλληλογραφίας στις αρμόδιες υπηρεσίες, μέσω του συστήματος του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Πρόκειται για τη διαχείριση ροής εγγράφων και αυτόματης αποστολής τους στις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις της ΠΙΝ, προκειμένου: (α) οι υπηρεσίες να ενημερώνονται άμεσα, τη στιγμή της πρωτοκόλλησης, για την εισερχόμενη αλληλογραφία τους, χωρίς χρονικές καθυστερήσεις στη λήψη των διοικητικών τους εγγράφων, και (β) το Τμήμα Γραμματείας της ΠΙΝ να εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο και ανθρωποώρα εργασίας από τη διακίνηση των εγγράφων, η οποία, μέχρι και σήμερα, πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση βιβλίων και την απασχόληση υπαλλήλων για τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την παραλαβή αυτής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ανάρτηση Διοικητικών Εγγράφων στο Εσωτερικό Δίκτυο της ΠΙΝ: Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην ηλεκτρονική ανάρτηση διοικητικών πράξεων γενικού ενδιαφέροντος για το ανθρώπινο δυναμικό της ΠΙΝ. Διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο έργο διαφοροποιείται από εκείνο της Διαύγειας καθώς το επιδιωκόμενο κοινό είναι αποκλειστικά και μόνο το ανθρώπινο δυναμικό της Π.Ι.Ν.. Πρόκειται για την κατάργηση διακίνησης έντυπου ενημερωτικού υλικού από μια Διεύθυνση προς όλες τις υπηρεσίες της ΠΙΝ σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος, η οποία μέχρι σήμερα πραγματοποιείται με φωτοτύπωση και έντυπη αποστολή σε όλες τις Διευθύνσεις για ενημέρωση των υπαλλήλων. Παροχή Διαδικτυακών Υπηρεσιών (σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη): Το συγκεκριμένο έργο αναφέρεται στην παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών προς τους πολίτες/ επιχειρήσεις, σε επίπεδο πληροφόρησης και αλληλεπίδρασης, σύμφωνα με την αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Υπουργική Απόφαση «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 1301/Β/12-04-2012). Πρόκειται για την ικανοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιπέδου 1 και 2, τα οποία αναφέρονται στην ενημέρωση του πολίτη σχετικά με τις υπηρεσίες της ΠΙΝ, μέσω ενημερωτικού υλικού και οδηγιών δημοσιοποιημένων στη διαδικτυακή πύλη της ΠΙΝ (επίπεδο 1 - Πληροφόρηση), και στην παροχή και διάθεση επίσημων εντύπων σε εκτυπώσιμη μορφή (επίπεδο 2 - Αλληλεπίδραση). Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ψηφιακής Διοίκησης: Το συγκεκριμένο έργο αναφέρεται στη δημιουργία ενός διαλειτουργικού περιβάλλοντος για το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκειμένου τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα να παράγονται, να κωδικοποιούνται, να διακινούνται και να διατηρούνται σε ψηφιακή μορφή. Πρόκειται για την αξιοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων και εργαλείων της ΠΙΝ (back office), συνδυασμένα με καινούργια, προκειμένου να δημιουργηθεί το απαιτούμενο ψηφιακό περιβάλλον για τη διακίνηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας και τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απορρέουν από τις αρμοδιότητες του φορέα. |
| 4.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκονται με την υλοποίηση της πράξης είναι: Η μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων, η μείωση της γραφειοκρατίας και η συμβολή στη βελτίωση του κλίματος για τη ανάπτυξη επενδύσεων. Η εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής σε λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών για την ανάπτυξη κάθετης διαδικτυακής πύλης σχετικά με την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε πολίτες και επιχειρήσεις. Η άρση των περιορισμών που επιφέρει η διασπορά των υπηρεσιών και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των στελεχών και η ενίσχυση της διάχυσης της γνώσης τόσο οριζόντια όσο και κάθετα μέσα στην Περιφέρεια. |
| 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις μηχανοργάνωσης / αξιοποίησης ΤΠΕ |
| 6. Η ΔΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ |
| ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ | Χ | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ |  |  |
| 7.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; |
| ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |  |
| 8.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης |
| 9.ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη |
| 10.ΤΟΠΙΚΟΙ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: - |
| 11.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Π.Ε. Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης |
| 12.ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : 5.1.1.1 Μελέτη αναδιάρθρωσης λειτουργιών και οργανωτικής δομής της Περιφέρειας και των νομικών προσώπων της 5.2.3.1 Αναβάθμιση και ανανέωση υφιστάμενου εξοπλισμού και δικτυακών υποδομών πληροφορικής 4.4.1.4 Βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος της ΠΙΝ |
| 13.ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : Υποβολή πρότασης στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση για το έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ψηφιακής Διοίκησης |
| 13.ΕΚΡΟΕΣ : Διοικητικά Έγγραφα αναρτημένα στο Εσωτερικό Δίκτυο της ΠΙΝ Διαδικτυακές Υπηρεσίες προσφερόμενες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ψηφιακής Διοίκησης |
| 14.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| Κατηγορία Δράσεων | 2012 | 2013 | 2014 | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ηλεκτρονική Πύλη εξυπηρέτησης πολιτών / επιχειρήσεων καθώς και αυτοματοποίησης και υποστήριξης της συνεργασίας και επικοινωνίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας | 20.464 € | 65.354 € | 55.389 € | 141.207 € |
| 15.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ |

## Δράσεις Διαβαθμικής / Διαπεριφερειακής Συνεργασίας

Ακολουθεί Πίνακας που αποτυπώνει τα έργα Διαβαθμικής/ Διαπεριφερειακής Συνεργασίας, που προτάθηκαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΠΙΝ:

| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ |
| --- | --- |
| Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και Σχεδίου Διαχείρισης των περιοχών Natura 2000 της ΠΙΝ (Δράση 2.1.1.1) | ΥΠΕΚΑ Δήμοι εδαφικής επικράτειας ΠΙΝ Φορέας Διαχείρισης NATURA Αποκεντρωμένη Διοίκηση |
| Ολοκλήρωση των υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων για το σύνολο των οικισμών Δ’ Προτεραιότητας (Δράση 2.4.1.1) | ΥΠΕΚΑ Δήμοι εδαφικής επικράτειας ΠΙΝ |
| Πλήρης αξιοποίηση μελέτης ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Βόρεια Κεφαλονιά και την Ιθάκη (Δράση 2.4.1.1) | ΥΠΕΚΑ Δήμοι Κεφαλονιάς και Ιθάκης |
| Αποκατάσταση ΧΑΔΑ, Δημιουργία ΣΜΑ στην Π.Ε. Λευκάδας (Δράση 2.5.1.1) | ΥΠΕΚΑ Δήμος Λευκάδας |
| Αποκατάσταση των 2 ΧΑΔΑ στην Π.Ε. Ιθάκης (Δράση 2.5.1.1) | ΥΠΕΚΑ Δήμος Ιθάκης |
| Ολοκλήρωση Μελέτης αποχέτευσης & επεξεργασίας λυμάτων Καρυάς (Δράση 2.5.1.1) | ΥΠΕΚΑ Δήμος Λευκάδας |
| Μελέτη αποχέτευσης οικισμών νοτιοανατολικής Λευκάδος, Δ. Μεγανησίου και νήσων Καλάμου και Καστού (Δράση 2.5.1.1) | Δήμος Λευκάδας |
| Προαγωγή συνεργασίας με όμορους Δήμους εκτός αυτών της ΠΙΝ, άλλες Περιφέρειες και αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού για την τουριστική ανάπτυξη με Μελέτη ανάδειξης δυνατοτήτων διαπεριφερειακών, διευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών και δικτύων (Δράση 4.1.2.2) | Δήμοι εδαφικής επικράτειας ΠΙΝ Γειτονικές Περιφέρειες Φορείς εξωτερικού |
| Ανάπτυξη διαβαθμικών συνεργασιών με Δήμους της εδαφικής επικράτειας της ΠΙΝ για την προώθηση του εθελοντισμού (Δράση 5.1.5.1) | Δήμοι εδαφικής επικράτειας ΠΙΝ |

# Μεθοδολογία Ιεράρχησης της Προτεραιότητας των Έργων και Δράσεων

Προϋπόθεση για την ουσιαστική αξιολόγηση της σκοπιμότητας των δράσεων και την ένταξη τους στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης είναι η ιεράρχηση  της προτεραιότητάς τους.

Η προτεραιότητα της κάθε Έργου / Δράσης προκύπτει ως συνδυασμός της βαθμολόγησης που λαμβάνει σε καθένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

- Σκοπιμότητα/Αναγκαιότητα: Ο βαθμός συμβολής του Έργου / Δράσης στην επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και στην αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων/αναγκών  της περιοχής με κρίσιμη επίπτωση στα αναπτυξιακά δρώμενα,

- Ωριμότητα/ Εφικτότητα: Ο βαθμός ωρίμανσης του Έργου / Δράσης (διαθεσιμότητα ή/μη μελετών, εγκρίσεων/ αδειοδοτήσεων), καθώς και η ύπαρξη κατάλληλων οργανωτικών/θεσμικών και κοινωνικών προϋποθέσεων υλοποίησής της. Ειδικότερα, η ύπαρξη θεσμικής αρμοδιότητας της ΠΙΝ για την υλοποίηση του έργου, αποτελεί καθοριστικό κριτήριο επιλογής, ενώ σε αντίθετη περίπτωση είναι απαραίτητη η διασφάλιση προγραμματικής συμφωνίας με τον θεσμικά αρμόδιο φορέα.

- Διαθεσιμότητα Χρηματοδοτικών Πόρων: Ο βαθμός διασφάλισης των αναγκαίων πόρων για τη χρηματοδότηση του Έργου / Δράσης.

Τα ανωτέρω κριτήρια βαθμολογούνται σε κλίμακα από 1 έως 3, ανάλογα με την κατάταξη του Έργου / Δράσης σε αυτά. Οι επεξηγήσεις των τιμών της κλίμακας για καθένα από τα κριτήρια παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας Ανάλυσης & Βαθμολόγησης Κριτηρίων Ιεράρχησης Έργων & Δράσεων

| Κριτήριο | Βαθμολογία |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Σκοπιμότητα/Αναγκαιότητα | Ο βαθμός συμβολής του Έργου / Δράσης στην επίτευξη των στόχων του Ε.Π. της Περιφέρειας είναι χαμηλός. | Το Έργο / Δράση συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του Ε.Π. και στην αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων/αναγκών της περιοχής με κρίσιμη επίπτωση στα αναπτυξιακά δρώμενα | Το Έργο / Δράση συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων του Ε.Π. και στην αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων/αναγκών της περιοχής με κρίσιμη επίπτωση στα αναπτυξιακά δρώμενα |
| Ωριμότητα | Η υλοποίηση του Έργου / Δράσης προϋποθέτει την εξασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης η οποία δεν είναι δεδομένη και είναι δύσκολο να εξασφαλισθεί, ή/και την αλλαγή του θεσμικού και λοιπού πλαισίου ή/και σημαντικές αλλαγές στη στελέχωση και τη διοικητική ικανότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρμοδιότητα της Περιφέρειας το έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του θεσμικά αρμόδιου φορέα. | Έχει εξασφαλιστεί η κοινωνική συναίνεση και δεν υπάρχουν θεσμικά ή άλλα εμπόδια για την υλοποίηση του Έργου / Δράσης, ενώ οι διαδικασίες περαίωσης των προαπαιτούμενων ενεργειών (μελέτες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις) θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων 12 μηνών. | Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των τυχόν προαπαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση του Έργου / Δράσης, έχει εξασφαλιστεί η κοινωνική συναίνεση και δεν υπάρχουν θεσμικά ή άλλα εμπόδια για την υλοποίησή της . Έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με τον φορέα ο οποίος διαθέτει θεσμικά την αρμοδιότητα. |
| Διαθεσιμότητα Χρηματοδοτικών Πόρων | Δεν υπάρχει Πρόσκληση συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ Προγράμματος, ή τα διαθέσιμα Προγράμματα είναι άκρως ανταγωνιστικά με συνέπεια το Έργο / Δράση να έχει χαμηλή πιθανότητα έγκρισης και παράλληλα δεν υπάρχουν διαθέσιμοι ίδιοι πόροι για τη χρηματοδότηση της Δράσης. | Έχει υποβληθεί πρόταση σε συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ Πρόγραμμα ,για την οποία δεν υπάρχει τεκμηριωμένη βεβαιότητα ένταξης της, ή υπάρχει σχετική ανοικτή Πρόσκληση που μπορεί να χρηματοδοτήσει το Έργο / Δράση και παράλληλα δεν υπάρχουν διαθέσιμοι ίδιοι πόροι. | Το Έργο / Δράση έχει ήδη ενταχθεί, ή έχει υποβληθεί πρόταση και υπάρχει τεκμηριωμένη βεβαιότητα ένταξης της σε συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, ή μπορεί να χρηματοδοτηθεί από διαθέσιμους ίδιους πόρους. |

Με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας τους στα επιμέρους κριτήρια, τα Έργα /  Δράσεις  κατατάσσονται σε Προτεραιότητες, ως εξής:

Άθροισμα βαθμολογίας 7-9  Προτεραιότητα Α

Άθροισμα βαθμολογίας 5-6  Προτεραιότητα Β

Άθροισμα βαθμολογίας 3-4  Προτεραιότητα Γ

Η προτεινόμενη μεθοδολογία αξιολόγησης της ιεράρχησης της προτεραιότητας των Έργων και Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΙΝ θα χρησιμοποιηθεί από τα στελέχη της ΠΙΝ, προκειμένου να επιλεγούν προς ενσωμάτωση στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης, εκείνα τα έργα που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΙΝ, σε συνδυασμό με τις αναπτυξιακές της ανάγκες.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενδεικτικών Προτεινόμενων  Έργων

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας  επιλογής των έργων – δράσεων  που θα αξιολογηθούν για την ενσωμάτωση τους στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης της ΠΙΝ,   στο Παράρτημα του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού περιλαμβάνεται  Πίνακας Ενδεικτικής Καταγραφής Έργων. Στον Πίνακα αυτόν αποτυπώνεται το σύνολο των έργων και δράσεων που προτάθηκαν από τις Υπηρεσιακές Διευθύνσεις της ΠΙΝ, κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων των έργων  τις πιστώσεις των οποίων διαχειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων).

Στον  ίδιο Πίνακα παρουσιάζονται, ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός κάθε έργου – δράσης,  η κατανομή του στα έτη 2012- 2014, η γεωγραφική τους χωροθέτηση στις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΙΝ, η αρμόδια Υπηρεσιακή Διεύθυνση, καθώς και οι ενδεικτικές πηγές  χρηματοδότησής τους.

Σημειώνεται ότι, στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης είναι δυνατόν να τροποποιείται ο προγραμματισμός των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και να περιλαμβάνονται νέες δράσεις, εφόσον εντάσσονται την στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της ΠΙΝ.

Επισημαίνεται ότι στις κατηγορίες Δράσεων που υποστηρίζουν τους επιμέρους ειδικούς επιχειρησιακούς στόχους, έχουν περιληφθεί το σύνολο των έργων και δράσεων που προτάθηκαν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην συνέχεια, στο πλαίσιο της κατάρτισης των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης,  να επιλεγούν τα κρισιμότερα και ωριμότερα έργα και δράσεις, με  βάση πάντα τις προτεραιότητες της ΠΙΝ, την επάρκεια των διαθέσιμων πόρων και τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες της ΠΙΝ.

Για λόγους ολοκληρωμένης προσέγγισης της στρατηγικής που θα ακολουθήσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2012-2014, στον Πίνακα των έργων περιλαμβάνονται έργα για την υλοποίηση των οποίων  δεν είναι σαφής  η ύπαρξη  θεσμικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας. Για τα έργα αυτά κατά την διαδικασία ένταξής τους σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη / προγραμματική σύμβαση με τους φορείς που διαθέτουν τη θεσμική αρμοδιότητα.

# Text boxes

«η Ορθολογική και Βιώσιμη Ανάπτυξη

με Αναγνωρίσιμη  Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Ταυτότητα και  Διασφάλιση της Κοινωνικής Ευημερίας και Συνοχής»